{{ tabla_1_info_general.nit }}

{{ tabla_1_info_general.razon_social }}

{{ tabla_1_info_general.ciudad }}

{{ tabla_1_info_general.direccion }}

{{ tabla_1_info_general.telefono }}

{{ tabla_1_info_general.numero_contrato }}

{{ tabla_1_info_general.fecha_inicio }}

{{ tabla_1_info_general.plazo_ejecucion }}

{{ tabla_1_info_general.fecha_terminacion }}

{{ tabla_1_info_general.valor_inicial }}

{{ tabla_1_info_general.adicion_1 }}

{{ tabla_1_info_general.valor_total }}

{{ tabla_1_info_general.objeto }}

{{ tabla_1_info_general.fecha_firma_acta }}

{{ tabla_1_info_general.fecha_suscripcion }}

{{ tabla_1_info_general.vigencia_poliza_inicial }}

{{ tabla_1_info_general.vigencia_poliza_acta }}

# ```jinja2

# {% for obligacion in tabla_obligaciones_generales %}

# {{ obligacion.item }} | {{ obligacion.obligacion }} | {{ obligacion.periodicidad }} | {{ obligacion.cumplio }} | {{ obligacion.observaciones }} | {{ obligacion.anexo }}

# {% endfor %}

# ```

# **Campos disponibles:**

# - `item`: Número de ítem

# - `obligacion`: Texto de la obligación

# - `periodicidad`: Periodicidad (Permanente, Mensual, etc.)

# - `cumplio`: "Cumplió" o "No Cumplió"

# - `observaciones`: Observaciones generadas (pueden venir de LLM)

# - `anexo`: Ruta del anexo

# INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO SCJ-1809-2024

Se celebra el número de proceso SECOP II SCJ-SIF-CD-480-2024 bajo número de contrato SCJ-1809- 2024 con vigencia de doce (12) meses luego de suscripción de acta de inicio suscrita el 19 de noviembre del 2024, fecha a partir de la cual el sistema de video vigilancia de Bogotá D.C. queda con contrato de mantenimiento de videovigilancia. Se detalla la información general del contrato.

| INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO SCJ-1809-2024 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NIT | 899.999.115-8 |  |  |
| RAZÓN SOCIAL | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A E.S. P - ETB S.A E.S.P. |  |  |
| CIUDAD | BOGOTÁ – COLOMBIA |  |  |
| DIRECCIÓN | NIZA, CALLE 126 60 32 ¦ PISO 1 |  |  |
| TELÉFONO | 6012423499 |  |  |
| DATOS DEL CONTRATO |  |  |  |
| CONTRATO NO. | SCJ-1809-2024 | FECHA DE INICIO | 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL | DOCE (12) MESES | FECHA DE TERMINACIÓN | 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $16.450.000.000 |  |  |
| ADICIÓN I | $2.000.000.000 |  |  |
| TOTAL | $18.450.000.000 |  |  |
| OBJETO | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, SOPORTE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O DE ACTUALIZACIÓN AL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C., CON DISPONIBILIDAD DE BOLSA DE REPUESTOS. |  |  |
| FECHA FIRMA ACTA DE INICIO | 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 |  |  |
| FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 31 DE OCTUBRE DE 2024 |  |  |
| VIGENCIA PÓLIZA INICIAL | 31 DE OCTUBRE DE 2024 |  | 31 DE OCTUBRE DE 2028 |
| VIGENCIA PÓLIZA ACTA INICIAL | 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 |  | 19 DE NOVIEMBRE 2028 |

Tabla 1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO SCJ-1809-2024

Se anexa soportes del contrato y el acta de inicio firmada en la ruta: 01SEP - 30SEP/ 01 OBLIGACIONES GENERALES/ OBLIGACIÓN 2,5,6,9,13/ ANEXOS OTROS/ SCJ-1809-2024 ACTA DE INICIO.PDF

Se presenta ADICIÓN Nro. 01 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nro. SCJ-1809-2024, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Y LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. E.S.P. A TRAVÉS DEL PROCESO DE SELECCIÓN SCJSIF-CD-480-2024 DE LA PLATAFORMA SECOP II por $2.000.000.000

se deja documento en la ruta: 01SEP - 30SEP/ 01 OBLIGACIONES GENERALES/ OBLIGACIÓN 2,5,6,9,13/ ANEXOS OTROS/ Adicion1.pdf

Asi mismo se realizó modificación de la póliza consignada en la ruta: 01SEP - 30SEP / 01 OBLIGACIONES GENERALES/ OBLIGACIÓN 4/Pólizas Cto SCJ-1809-2024 con SSCJ.pdf

# OBJETO CONTRATO SCJ-1809-2024

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y SOPORTE AL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C., CON DISPONIBILIDAD DE BOLSA DE REPUESTOS, en las mejores

condiciones técnicas y financieras y en aplicación de los principios de colaboración entre entidades públicas, de eficiencia y economía, resulta necesario adelantar un contrato interadministrativo de prestación de servicios con la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ SA ESP - ETB S.A. E.S.P., para el desarrollo del objeto contractual requerido.

# ALCANCE

El mantenimiento consiste en actividades técnicas preventivas, correctivas y/o de actualización a los bienes que conforman el sistema de video vigilancia de Bogotá, permitiendo garantizar la continuidad de la operación y visualización del sistema, teniendo en cuenta las recomendaciones técnicas de los fabricantes de los equipos, estándares y normas que aplican para tal propósito. Realizar el mantenimiento al sistema involucra, principalmente, el desarrollo de las siguientes actividades:

- Revisión y limpieza periódica de los bienes, para garantizar su buen funcionamiento.

- Cambio e instalación de los bienes para la puesta en funcionamiento o actualización de cada uno de los sistemas de video vigilancia.

- Solucionar cualquier fallo o anomalía dentro de las seis (6) horas siguientes a la notificación efectuada por la supervisión o interventoría del contrato.

- Generar un reporte (ticket) ante un fallo o anomalía detectada por el contratista o notificado por cualquier actor del sistema (MEBOG, SDSCJ, Interventoría, etc.).

- Diagnosticar remotamente las fallas o anomalías, haciendo uso de herramientas como: grabaciones, logs de eventos, SNMP, TRACERT, telnet, ping sobre los equipos activos (Ej. UPS o cámara o switch), equipos de medición de tráfico, etcétera.

- Actualizar en línea y en tiempo real el estado de todos y cada uno de los puntos de video vigilancia, así como la trazabilidad de los requerimientos (tickets), de tal forma que le permita a la Interventoría hacer el seguimiento a la ejecución de sus actividades.

Para realizar los mantenimientos de los bienes que componen el sistema de videovigilancia, se debe tener en cuenta el ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS que incluye la ubicación y arquitectura de red eléctrica y de conectividad de cada sistema, así como la relación de bienes que se prevé sean utilizados durante la ejecución del proyecto.

# DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA

Para efectos referenciales, se deben tener en cuenta los siguientes tipos de sistemas de video vigilancia, ubicaciones y cantidades, sobre las cuales se efectuarán los mantenimientos:

| N . | SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA | CANTIDAD DE UBICACIONES | CANTIDAD DE PUNTOS DE CÁMARA | CANTIDAD CENTROS DE MONITOREO – C4 | CANTIDAD VISUALIZADAS LOCALMENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CIUDADANA | 4451 | 4451 | 4451 | 0 |
| 2 | COLEGIOS | 98 | 235 | 235 | 0 |
| 3 | TRANSMILENIO | 71 | 164 | 164 | 0 |
| 4 | CAI | 157 | 510 | 89 | 421 |
| 5 | ESTADIO EL CAMPIN | 1 | 58 | 0 | 58 |
| 6 | CTP | 1 | 104 | 0 | 104 |
| 7 | ESTACIONES DE POLICÍA | 24 | 302 | 0 | 302 |
| TOTAL |  | 4739 | 5824 | 4939 | 885 |

Tabla 2. COMPONENTES POR CADA SUBSISTEMA SEGÚN ANEXO 1.

Los Centros de Monitoreo que actualmente están bajo la supervisión de la MEBOG para la operación y monitoreo de video vigilancia se relacionan a continuación:

| N° CENTRO DE MONITOREO DIRECCIÓN LOCALIDAD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO Y COMUNICACIONES - C4 | CALLE 20 NO 68 A 06 | PUENTE ARANDA |
| 2 | CENTRO DE MONITOREO ENGATIVÁ | KR 78A NO. 70 – 54 | ENGATIVÁ |
| 3 | CENTRO DE MONITOREO BARRIOS UNIDOS | ESTACIÓN POLICÍA CALLE 72 # 62-81 | BARRIOS UNIDOS |
| 4 | CENTRO DE MONITOREO TEUSAQUILLO | ESTACIÓN POLICÍA CRA 13 # 39-86 | TEUSAQUILLO |
| 5 | CENTRO DE MONITOREO KENNEDY | TRANSVERSAL 78 K CON CALLE 41 D SUR | KENNEDY |
| 6 | CENTRO DE MONITOREO CHAPINERO | KR 1 CALLE 57-00 | CHAPINERO |
| 7 | CENTRO DE MONITOREO CIUDAD BOLÍVAR | DIAGONAL 70 SUR CON TRANSVERSAL 54 | CIUDAD BOLÍVAR |
| 8 | CENTRO DE MONITOREO PUENTE ARANDA | CRA 39 CON CALLE 10 | PUENTE ARANDA |
| 9 | CENTRO DE MONITOREO USAQUÉN | CL. 165 #8A-99 | USAQUÉN |
| 10 | CENTRO DE MONITOREO RAFAEL URIBE | Calle 27 Sur #24-39 | Calle 27 Sur #24-39 |
| 11 | CENTRO DE MONITOREO SANTA FE | Carrera 5 # 29-11 | SANTA FE |

Tabla 3.CENTRO DE MONITOREO

Nota: Los centros de monitoreo Rafael Uribe se encuentra en garantía y el centro monitoreo Santa Fe aún no ha sido entregado oficialmente.

La SDSCJ pagará al contratista los servicios prestados y elementos utilizados mensualmente de acuerdo con las condiciones establecidas para este Acuerdo No 9, oferta de servicio mensualizado y el uso de la bolsa de repuestos y servicios, así:

| N ° | DESCRIPCIÓN TIPO SERVICIO | CARACTERÍSTI CA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mantenimientos preventivos por UBICACIÓN, aprobados mediante cronograma con interventoría / supervisión. | Por Demanda |
| 2 | Servicio de mantenimiento correctivo y soporte al sistema de video vigilancia de Bogotá | Mensualidad |
| 3 | Bolsa de repuestos, elementos aprobados por interventoría / supervisión. | Por Demanda |

Tabla 4. FORMA DE PAGO SDSCJ

1 Se aclara que se desmonta La Estación de Transmilenio Calle 26 con 12 cámaras por obras del metro de la ciudad de Bogotá D.C.

# GLOSARIO

AC: Corriente Alterna

AGENT VI: Comprehensive Video Analytics Range.

Al: Auto iris - Función del objetivo que permite regular automáticamente la cantidad de luz que entra en el sensor CCD / CMOS simulando el funcionamiento del iris en el ojo humano.

AMPERE: Un ampere, o amperio, es la unidad de intensidad de corriente o la densidad eléctrica que corre por un punto de circuito en un momento dado. Es la corriente producida por 1 volt que va por una resistencia de 1 ohmio.

ANS: Acuerdos de niveles de servicio.

ARCGIS: Es el nombre de un conjunto de productos de software en el campo de los Sistemas de Información Geográfica o SIG.  Estas aplicaciones se engloban en familias temáticas como ArcGIS

Server, para la publicación y gestión web, o ArcGIS Móvil para la captura y gestión de información en campo.

ATENUACIÓN: Termino usado para describir y medir (dB) la disminución de señal de video cuando se transmite de un punto a otro.

AUTOFOCUS: El objetivo garantiza la imagen más nítida posible gracias a la regulación automática continua del enfoque.

BALUN: Se denomina balun (del inglés balanced-un balanced lines transformer) a un dispositivo adaptador de impedancias que convierte líneas de transmisión simétricas en asimétricas. La inversa también es cierta: el balun es un dispositivo reversible. En el mundo de CCTV se utilizan para hacer el cableado de video con cable UTP en vez de coaxial, ya que permiten pasar de coaxial a UTP y al contrario con facilidad.

BIT: Digito binario, es el más pequeño elemento de información de un sistema binario (base 2) su valor puede ser “1” o “0”. En los circuitos eléctricos digitales generalmente el “1” corresponde a un nivel de voltaje cercano a 5VDC y “0” la ausencia de dicho voltaje o un valor inferior a 2.5VDC.

BLC: Compensación de Luz de Fondo (Back Light Compensation) - Función de algunas cámaras de seguridad con la que el dispositivo analiza digitalmente la escena y ajusta automáticamente el brillo

y contraste de la imagen para que se vean con más claridad las áreas oscuras. Esto lo hace a expensas de que puedan quedar sobre iluminadas las zonas más claras de la imagen que en ocasiones pueden verse totalmente blancas.

BNC: Sistema de interconexión utilizado en video profesional. Usualmente es el Standard de los conectores que se ponen a los coaxiales y que tienen detrás los grabadores digitales (DVR).

BPS: Abreviatura de "bits por segundo". Generalmente se escribe con minúsculas: “bps”

BYTE: Conjunto de 8 bits.

CAD: Centro Administrativo Distrital.

CAI: Centro De Atención Inmediata

CÁMARAS PTZ: Son aquellas cámaras de seguridad motorizadas que tienen funcionalidad de movimiento horizontal (Pan), vertical (Tilt) y capacidad de hacer aumento sobre la imagen (Zoom).

CABLE COAXIAL: Cable que contiene un conductor central sólido recubierto de material aislante, una malla, y un forro o protector exterior. Muy usado para trasportar señales de video análogas.

CIF: Significa Common Intermediate Format y se refiere al tamaño o resolución de una imagen en el ámbito analógico. Para hacer la comparación entre video analógico (caso NTSC) y digital, 1CIF (CIF) equivale a 1/4 de los píxeles contenidos en una imagen de tamaño completo de 704x480 píxeles, es decir, 352x240 píxeles. Existe también la variante 2CIF, que incluye la totalidad de los píxeles en la dimensión horizontal de la imagen (704) pero sólo la mitad de los de la vertical (240), así como también QCIF, que incluye sólo 1/16 de los píxeles de la imagen completa (176x120).

CCTV: Circuito Cerrado de Televisión - Sistema de Vigilancia Utilizado para ver imágenes / videos en privado y no para uso público.

CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor): Los dispositivos son semiconductores comúnmente usados, construidos de circuitos positivos y negativos. Dado que en un determinado período temporal solamente uno de ellos está activo, los dispositivos necesitan menos energía respecto a los usados por parte de otros tipos de transistor. Los sensores CMOS permiten integrar los circuitos de procesamiento de la imagen en el mismo chip a diferencia de los sensores CCD / CMOS, cuya producción es también más cara.

C4: Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo.

CODIFICACIÓN: En la terminología del multiplexor indica que una grabación de video tiene una marca en el fotograma que impide su manipulación.

DC: Corriente Continua.

D/N (Day and Night): Las cámaras de seguridad que tienen esta especificación poseen una sensibilidad a la luz lo que las hace efectivas para monitoreo en lugares con muy poca iluminación. En estas condiciones, estas cámaras cambian su configuración de color a blanco y negro automáticamente, logrando una mejor visualización de la imagen.

DEFINICIÓN: Capacidad de una cámara, monitor, videograbador, de reproducir fielmente las imágenes capturadas.

DIRECCIÓN IP (IP Address): Se trata de una dirección numérica que se traduce después en un nombre de dominio (Domain Name Server). Cuando insertamos el nombre de un sitio web, el ordenador la traduce en su dirección IP, un número único de 32 bites. Las direcciones IP van de

0.0.0.0 a 255.255.255.255. El protocolo TCP/IP dirige los paquetes de datos a su destinación. Cada host en una red tiene una dirección IP única.

DVR: Grabador de video analógico.

ERROR CONOCIDO O FUERA DEL ALCANCE: Problema de los cuales ya se conoce su causa raíz y de los cuales se busca el planteamiento de la solución definitiva o la cual está en análisis la viabilidad para su implementación.

ETB: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A E.S. P - ETB S.A E.S.P.

ETHERNET: El método de acceder a una red LAN (Local Área Network) más usado. La tecnología Ethernet es similar a estándar IEEE 802.3. La tecnología Ethernet apoya la velocidad de transmisión 10 Mbps, 100 Mbps y 1000 Mbps (Gigabit).

FRAME (CUADRO): Una imagen de Video completa. 1 frame está compuesto de 2 field en el video análogo, y en el digital es como una foto estática. En el estándar de CCTV análogo o televisión el video tiene 30 frames por segundo (NTSC).

FRAMES PER SECOND (FPS): Se refiere al número de cuadros por segundo al cual se muestra o graba el video. Las transmisiones de TV convencionales son a 30 fps, ya que esta tasa es considerada como video en tiempo real

HZ: Hertzios - Ciclos por segundo: medida de la frecuencia.

ILUMINACIÓN CON INFRARROJOS: Iluminación de una zona oscura por medio de emisores de luz en el espectro infrarrojo para permitir que se vean las imágenes aun en ausencia de luces visibles en la escena.

IMAGEN COMPRIMIDA: Una imagen reducida en tamaño que permite almacenar más imágenes que en una imagen normal de video original.

IMPEDANCIA: Medida en ohmios, se refiere a la combinación entre la resistencia y la reactancia en un circuito eléctrico.

INCIDENTES: Eventos que afectan la operación de los sistemas cubiertos y que requieren ser gestionados pasando por las etapas de respuesta, atención, hasta encontrar su solución o workaround.

IRIS: Mecanismo interno del lente para regular la cantidad de luz que pasa a través de él y llega al sensor CCD /CMOS.

LAN: Local Área Network – Nombre dado a las Redes de Datos locales relativas a una Edificación. Usualmente con velocidad de 10Mbps a 1000 Mbps.

LED: Diodo de Emisor de Luz.

MEGAPÍXEL: Un megapíxel o megapixel (Mpx) es una unidad que equivale a 1 millón de píxeles (px). A diferencia de otras unidades usadas en el ámbito de la computación que usan la base 2 para sus cantidades (1.024KB = 1MB, 1.024MB = 1GB, etc.), en este caso se usa la base 10 (1.000.000px = 1Mpx). Esta unidad se usa para expresar la resolución de imágenes digitales, por ejemplo, una cámara que puede tomar fotografías o video con una resolución de 2.048x1.536 píxeles se dice que tiene 3,1 megapíxeles de resolución (2048x1536 = 3.145.728px).

MOS: Metal Oxido Semiconductor - Forma de chip usado en algunas cámaras de CCTV.

NTSC: National Television Standards Committee - Señal de video en color, estándar de la televisión en Norteamérica y Japón - 525 líneas, 60 Hz.

NVR: Grabador de video en red.

PAL: (Phase Alternative Line) Señal estándar de video en color en Europa, Australia y Medio Oriente.

PÍVOT: Es una tecnología que permite procesar y analizar información compleja en poco tiempo, con poco esfuerzo y con poco hardware.

PÍXEL: Un punto en una imagen digital. El punto simple sensible de un sensor CCD / CMOS o el más pequeño punto luminoso de un monitor LCD / LED.

PIXELAMIENTO: Aplica a la visualización de pequeños cuadros en la constitución o forma de la imagen, manifestándose también en distorsión de la visualización. Comúnmente asociado al procesamiento de imágenes de la cámara o fallas del canal de transmisión.

PRESET: Posición memorizada de las coordenadas horizontal, vertical y zoom, de una cámara robótica (speed dome) generalmente usada para ser activada a voluntad de un operador o automáticamente con alguna función programada como un recorrido o una alarma.

PROBLEMAS: Incidentes que a pesar del análisis técnico y funcional o de la fábrica, se desconoce la causa raíz; también están en esta categoría el análisis de incidentes reportados como repetitivos, de los cuales se tiene un proceso de solución alterna no definitiva (workaround) para dar continuidad a la operación.

PROTOCOLO: Lenguaje de comunicación entre dispositivos que ha sido estandarizado.

PSU: Power Supply Unit – Unidad / Fuente de alimentación.

RED SAN: (Storage Área Network, red de área de almacenamiento) es una red de almacenamiento integral. Se trata de una arquitectura completa que agrupa una red de alta velocidad de canal de fibra o SCSI, un equipo de interconexión dedicado (conmutadores, puentes, etc.) y elementos de almacenamiento de red (discos duros)

RESOLUCIÓN: Medida del más pequeño detalle que se puede visualizar en una imagen. En los sistemas analógicos, la medición se realiza en TVL (líneas de TV). Resolución vertical – la cantidad de detalle resoluble en sentido vertical en una foto. Generalmente se expresa como el número de distintas líneas horizontales, alternativamente en blanco y negro, que teóricamente se puede ver en una foto. En sistemas digitales se expresa en Megapíxel.

ROBOTIZACIÓN: Aplica cuando las imágenes por segundo de la Cámara no son constantes o no son enviadas en relación con lo configurado en los fps (frames per seconds), es decir una transmisión de imágenes por segundo 30 fps, no debe estar variando a valores menores porque se observan imágenes cuadro por cuadro. Puede provenir de fallas en algún componente de la red.

RUIDO: Efecto en pantalla que muestra elementos que no son parte de la imagen útil, como puntos, llovizna, nieve ondas, rayas. Es más evidente este efecto con baja luminosidad en escena.

SDSCJ: Secretaría Distrital De Seguridad, Convivencia Y Justicia.

SEÑAL DIGITAL: Una señal que ha sido convertida en “datos” y la conforma información binaria, es decir “1” y “0”.

SINCRONIZACIÓN: Dos o más impulsos eléctricos que se ejecutan con los mismos intervalos de tiempo para evitar la distorsión de imagen y el ruido.

TEAMVIEWER: Es un software informático “privado” de fácil acceso, que permite conectarse remotamente a otro equipo. Entre sus funciones están: compartir y controlar escritorios, reuniones en línea, videoconferencias y transferencia de archivos entre ordenadores.

ISS: (Intelligent Security Systems) Sistema de seguridad inteligente.

ISP: Internet Service Provider.

MCC: Monitoring & Control Center.

SAVVI: Video Analytics Software Solution.

SecurOS: Plataforma VMS desarrollada por el fabricante ISS, permite adaptar sistemas de administración y grabación de video en cualquier instalación, ya sean pequeños o de gran escala, soportando servidores en red y analíticas de ISS que pueden integrarse con sistemas de control de acceso, seguridad contra incendios, y son compatibles con prácticamente cualquier equipo de seguridad de terceros

SQL: Structured Query Language (Data Base)

VMS: Video Management Software.

VPN: Virtual Private Network (VPN), es una tecnología de red de computadoras que permite una extensión segura de la red de área local (LAN) sobre una red pública o no controlada como Internet.

# OBLIGACIONES

## OBLIGACIONES GENERALES

A continuación, se relacionan las obligaciones contractuales y como se dio su respectivo cumplimento durante el contrato SCJ-1809 de 2024 con el anexo que soporta la observación descrita.

| ÍTEM | OBLIGACIÓN | PERIODICIDAD | CUMPLIÓ / NO CUMPLIÓ | OBSERVACIONES | ANEXO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acatar la Constitución, la Ley, las normas legales y procedimientos establecidos por el Gobierno Nacional y Distrital, y demás disposiciones pertinentes. | Permanente | Cumplió |  | 01SEP - 30SEP / 01 OBLIGACIONES GENERALES/ OBLIGACIÓN 1,7,8,9,10,11,13,14 y 15/ Oficio Obli SEPTIEMBRE 2025.pdf |
| 2 | Cumplir con lo previsto en las disposiciones de las especificaciones esenciales, así como en la propuesta presentada. | Permanente | Cumplió | Se da cumplimiento con el presente informe y sus anexos. | 01SEP - 30SEP / 01 OBLIGACIONES GENERALES/ OBLIGACIÓN 1,7,8,9,10,11,13,14 y 15/ Oficio Obli SEPTIEMBRE 2025.pdf 01SEP - 30SEP / 01 OBLIGACIONES GENERALES/ OBLIGACIÓN 2,5,6,9,13 INFORME MENSUAL SEPTIEMBRE 2025.pdf |
| 3 | Dar cumplimiento a las obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social, Salud, pensión, aportes parafiscales, cuando haya lugar, riesgos laborales y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, la Ley 1562 de 2012, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 del 5 de SEPTIEMBRE de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen. Complementen o modifiquen. | Permanente | Cumplió | Se acredita el cumplimiento del Sistema de Seguridad Social, incluyendo salud, pensión, aportes parafiscales y riesgos laborales, mediante la presentación de las planillas de pago correspondientes, los certificados de revisoría fiscal y el listado del personal disponible durante el mes de septiembre de 2025, el cual registra un total de 105 personas vinculadas a la ejecución del contrato SCJ-1809-2024. Lo anterior corresponde a las obligaciones de ETB como responsable de la ejecución del contrato, así como de los contratistas aliados. | 01SEP - 30SEP / 01 OBLIGACIONES GENERALES/ OBLIGACIÓN 1,7,8,9,10,11,13,14 y 15/ Oficio Obli SEPTIEMBRE 2025.pdf 01SEP - 30SEP / 01 OBLIGACIONES GENERALES/ OBLIGACIÓN 3. 01 seguridad Social 02 Cert Revisor fiscal |

Tabla 5. OBLIGACIONES GENERALES

## OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

A continuación, se relacionan las obligaciones específicas del contratista y como se dio su respectivo cumplimento durante el contrato SCJ-1809 de 2024 con el anexo que soporta la observación descrita.

| ÍTEM | OBLIGACIÓN | PERIODICIDAD | CUMPLIÓ/ NO CUMPLIÓ | OBSERVACIONES | ANEXO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ejecutar el contrato en tiempo, costos, alcance, gestión de riesgos y calidad, de acuerdo con la propuesta y oferta presentada, incluyendo las actividades de valor agregado (anexo 5), así como con las especificaciones técnicas descritas en los anexos que hacen parte integral del contrato. | PERMANENTE | Cumplió | Se da cumplimiento con el presente informe y sus anexos. | 01SEP - 30SEP / 02 OBLIGACIONES ESPECIFICAS / OBLIGACIÓN 1,9,10,14,15,21,25,28,31,37,39,41 INFORME MENSUAL SEPTIEMBRE 2025.PDF CAPITULO 11 VALORES PÚBLICOS |
| 2 | Disponer del personal mínimo requerido desde el momento de inicio del contrato para realizar el empalme de actividades del contrato anterior y garantizar el correcto recibo y ejecución del objeto contractual. | PERMANENTE | Cumplió | Se presentaron las hojas de vida del personal mínimo requerido quienes se mantuvieron durante el periodo del presente informe. | 01SEP - 30SEP / 02 OBLIGACIONES ESPECIFICAS / OBLIGACIÓN 2,24,35/PERSONAL |
| 3 | Cumplir con los Acuerdos de Niveles de Servicio (Anexo 6). | PERMANENTE | Cumplió | Se da cumplimiento al Anexo 6 con los valores de ANS los cuales son conciliados desde los componentes técnico, administrativo y financiero. | 01SEP - 30SEP / 02 OBLIGACIONES ESPECIFICAS / OBLIGACIÓN 1,9,10,14,15,21,25,28,31,37,39,41 INFORME MENSUAL SEPTIEMBRE 2025.PDF CAPITULO 3 INFORMES DE MEDICIÓN NIVELES DE SERVICIO. |
| 4 | Presentar, dentro de los cuatro (4) primeros días hábiles de cada mes, para aprobación de la INTERVENTORIA o quien haga sus veces, informes técnicos mensuales sobre la ejecución de las actividades. | PERMANENTE | Cumplió | Se da cumplimiento con la radicación del presente informe el día 06 de SEPTIEMBRE del año 2025 y de presenta una nueva versión el 26 de septiembre del 2025. | 01SEP - 30SEP / OBLIGACIONES ESPECIFICAS/ OBLIGACIÓN 1,9,10,14,15,21,25,28,31,37,39,41/ INFORME MENSUAL SEPTIEMBRE 2025.pdf |
| 5 | Dentro de los 8 días siguientes a vencimiento del plazo de ejecución del contrato, presentar informe final, para la revisión y validación de la INTERVENTORIA o quien haga sus veces, sobre las actividades realizadas durante la ejecución del contrato, entregando los respectivos soportes y documentación de la ejecución y cierre del contrato. | UNICA VEZ | No aplica | No aplica para el periodo del presente informe. | No aplica |

| ÍTEM | OBLIGACIÓN | PERIODICIDAD | CUMPLIÓ/ NO CUMPLIÓ | OBSERVACIONES | ANEXO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Disponer de una línea de atención telefónica y correo electrónico para la recepción de peticiones, quejas y reclamos durante el plazo de ejecución del contrato, operando las 24 horas de forma ininterrumpida. El tiempo máximo entre la atención, diagnóstico y solución total de los incidentes o fallas del sistema instalado será de máximo seis (6) horas. Tanto la línea telefónica como el correo electrónico deben estar en pleno funcionamiento a partir del día de suscripción del acta de inicio del contrato, junto a especificaciones de la mesa de servicio descritos en el Anexo 3. | PERMANENTE | Cumplió | Se cuenta con el número telefónico 318 3915138 y el correo jhonsuaq@etb.com.co, para atender las peticiones, quejas y reclamos. | 01SEP - 30SEP / OBLIGACIONES ESPECIFICAS/ OBLIGACIÓN 6 |
| 7 | Presentar, para aprobación de la INTERVENTORIA o quien haga sus veces, dentro de los diez (10) primeros días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, el “Plan de Gestión del Contrato el cual deberá contener como mínimo”: - Plan de adquisiciones, - EDT (Estructura de Descomposición de Trabajo), - Cronograma (Detalle de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo), - Plan de Gestión de Calidad, - Plan de Comunicaciones, - Plan de Gestión de Riesgos - Plan de Capacitación, - Plan de Mantenimiento, - Plan de Manejo de Tráfico, - Plan de Manejo Ambiental - Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. - El contratista, dentro del Plan de Gestión del Proyecto, deberá presentar para formularios, formatos y en general (Anexo No. 1 –Especificaciones Técnicas), todos los reportes a los que les será aplicable la medición de los ANS. - Plan de Operación de la mesa de servicio. | PERMANENTE | Cumplió | El Plan de Gestión fue radicado inicialmente el 03/12/2024 bajo el No. GSC- 4708-2024 y posteriormente subsanado el 02/01/2025 mediante el radicado GSC- 4967-2024, el cual fue aprobado por la Supervisión mediante Acta ANX-2025- 7312_2. A excepción del literal K (Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo). Para el periodo de septiembre 2025, el Plan de Gestión en su Ítem K) Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, fue ajustado de acuerdo con los requerimientos de la interventoría del contrato, y fue remitido nuevamente mediante oficio GSC-6508- 2025, en el que se obtuvo la aprobación correspondiente al componente k) bajo comunicado VVG-CCS-ETB- 632-25 del 13 de agosto del 2025. Se presenta actualización al plan de comunicados el 15 de septiembre del 2025 bajo comunicado GSC-7157-2025 ETB-PL-005 Plan De Comunicaciones V6 validado y aprobado con comunicado VVG-CCS-ETB-769-25 . | 01SEP - 30SEP / OBLIGACIONES ESPECIFICAS/ OBLIGACIÓN 7 CORREO DE RADICACION.PDF GSC-4708-2024- PLAN DE GESTION.PDF VVG-CCS-ETB-632-25 . Plan Gestión v4 31072025 GSC-7157-2025 ETB-PL-005 Plan De Comunicaciones V6 VVG-CCS-ETB-769-25 . Aprobación Plan Gestión v6 16092025.pdf |

| ÍTEM | OBLIGACIÓN | PERIODICIDAD | CUMPLIÓ/ NO CUMPLIÓ | OBSERVACIONES | ANEXO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Aprobación Plan Gestión v6 16092025.pdf |  |
| 8 | Presentar para aprobación de la interventoría o quien haga sus veces, las hojas de vida requeridas, dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la suscripción del contrato y previo a la suscripción del Acta de Inicio. | UNICA VEZ | Cumplió | El Contrato se firmó el 31 de octubre de 2024 y el 13 de noviembre de 2024 se presentaron las hojas de vida, para su aprobaron a los 7 días hábiles. | 01SEP - 30SEP / OBLIGACIONES ESPECIFICAS/ OBLIGACIÓN 8 SCJ-1809-2024 HOJAS DE VIDA PERSONAL MININO.pdf |
| 9 | Adelantar todos los trámites y solicitudes pertinentes ante las entidades públicas y/o terceros que intervengan o se requieran para el adecuado funcionamiento y servicio del sistema de videovigilancia. | PERMANENTE | Cumplió | Se realizaron los escalamientos respectivos. | 01SEP - 30SEP / OBLIGACIONES ESPECIFICAS / OBLIGACIÓN 1,9,10,14,15,21,25,28,31,37,39,41 INFORME MENSUAL SEPTIEMBRE 2025.PDF CAPITULO 2.5 ESCALAMIENTOS |
| 10 | Garantizar que las actividades y acciones de mantenimiento que aseguren la operación y funcionamiento de la solución requerida, conforme se especifica en los anexos que hacen parte integral del proceso. | PERMANENTE | Cumplió | Se realizan actividades de mantenimientos correctivos, mantenimientos en acometida eléctrica y limpiezas de acrílico. | 01SEP - 30SEP / OBLIGACIONES ESPECIFICAS / OBLIGACIÓN 1,9,10,14,15,21,25,28,31,37,39,41 INFORME MENSUAL SEPTIEMBRE 2025.PDF CAPITULO 6 INFORME DE VISITAS EJECUTADAS |
| 11 | Entregar documentación completa (registro fotográfico, actas, manuales y catálogos etc. con las fechas y parámetros indicados en el Anexo No. 1 – Especificaciones Técnicas de manera impresa y digital, de las actividades de mantenimiento realizadas. | PERMANENTE | Cumplió | Se realiza la entrega de los PDF unificados con la información solicitada como registro fotográfico, actas, manuales y catálogos etc. con las fechas y parámetros indicados en el Anexo No. 1 – Especificaciones Técnicas | 01SEP - 30SEP / 01 OBLIGACIONES GENERALES / OBLIGACIÓN 7 Y 10 CAPITULO 1.5 COMUNICADOS |
| 12 | Atender las sugerencias que, para el mejor y óptimo desarrollo del contrato, le formule quien ejerce la INTERVENTORIA o quien haga sus veces. | PERMANENTE | Cumplió | Se atienden las observaciones y sugerencias que se dan en las reuniones seguimiento con el fin de mejor la disponibilidad del sistema. | 01SEP - 30SEP / 02 OBLIGACIONES ESPECIFICAS / OBLIGACIÓN 12 Y 16 |
| 13 | Una vez instalado el equipo y/o elemento, el contratista deberá demostrar su correcta operatividad, elaborar un informe de entrega y recibo a satisfacción firmada por el personal designado por el usuario final, el contratista y la INTERVENTORIA o quien haga sus veces. El término para la entrega de dicho informe es de máximo cuatro (4) días hábiles una vez culminada la actividad. Dicho | PERMANENTE | Cumplió | Se realiza la entrega de los PDF unificados con la información solicitada. | 01SEP - 30SEP / 01 OBLIGACIONES GENERALES / OBLIGACIÓN 7 Y 10 CAPITULO 1.5 COMUNICADOS |

| ÍTEM | OBLIGACIÓN | PERIODICIDAD | CUMPLIÓ/ NO CUMPLIÓ | OBSERVACIONES | ANEXO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | informe debe contener la totalidad de los elementos suministrados con su nombre, marca, modelo, número de serie y valor unitario. |  |  |  |  |
| 14 | Verificar y diagnosticar las instalaciones eléctricas y lógicas necesarias para la conexión de la solución o equipo, siguiendo las mejores prácticas. | PERMANENTE | Cumplió | En las respectivas visitas se realiza el diagnóstico de las instalaciones eléctricas y lógicas | 01SEP - 30SEP / 02 OBLIGACIONES ESPECIFICAS / OBLIGACIÓN 1,9,10,14,15,21,25,28,31,37,39,41 INFORME MENSUAL SEPTIEMBRE 2025.PDF CAPITULO 6 INFORME DE VISITAS EJECUTADAS |
| 15 | Mantener actualizado en línea y en tiempo real la información como el estado de visualización de las cámaras y los tickets en el aplicativo web o sistema de información que indique la SDSCJ. | PERMANENTE | Cumplió | Se tiene actualizado y en línea el estado del sistema | 01SEP - 30SEP / 02 OBLIGACIONES ESPECIFICAS / OBLIGACIÓN 1,9,10,14,15,21,25,28,31,37,39,41 INFORME MENSUAL SEPTIEMBRE 2025.PDF CAPITULO 2.4 INFORME CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO DEL SISTEMA |
| 16 | Realizar de común acuerdo con la INTERVENTORIA del contrato o quien haga sus veces, reuniones de seguimiento al contrato atendiendo las observaciones presentadas por la SDSCJ, para tomar las acciones que se deriven de la ejecución del contrato. | PERMANENTE | Cumplió | Se realizaron reuniones con la SCJ los días 24 de SEPTIEMBRE DE 2025 | 01SEP - 30SEP / 02 OBLIGACIONES ESPECIFICAS / OBLIGACIÓN 12 Y 16 |
| 17 | Suministrar a la INTERVENTORIA del contrato o quien haga sus veces, la información y documentación que este requiera, sin ningún tipo de restricción o condición por parte del CONTRATISTA. | PERMANENTE | Cumplió | En el presente periodo no se restringió ni condiciono ninguna solicitud realizada por la supervisión del contrato | 01SEP - 30SEP / 02 OBLIGACIONES ESPECIFICAS / OBLIGACIÓN 12 Y 16/ COMUNICADOS EMITIDOS |
| 18 | Concertar junto con la INTERVENTORIA del contrato o quien haga sus veces, el cronograma de mantenimientos preventivos mensuales, con por lo menos diez (10) días hábiles de antelación al inicio de cada mes. | PERMANENTE | No aplica | No aplica para el periodo del presente informe, ya que no se ha realizado la solicitud de atención de mantenimiento preventivos hasta no estabilizar la disponibilidad del sistema de videovigilancia. | No aplica |
| 19 | Cumplir con los requerimientos de seguridad y salud en el trabajo exigido por la ley. SALUD OCUPACIONAL (Ley 1016 de 1989, Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional) y cualquier avance | PERMANENTE | Cumplió | Se cumple con los requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo exigidos por la ley, soportados en el Certificado de Cumplimiento del Sistema de Gestión expedido por la ARL, el cual ratifica los porcentajes de | 01SEP - 30SEP / 02.OBLIGACIONES ESPECIFICAS/ OBLIGACIÓN 19 / OBLIGACIÓN 19 – Cumplir con los requerimientos en SST 01 Certificados de accidentalidad |

| ÍTEM | OBLIGACIÓN | PERIODICIDAD | CUMPLIÓ/ NO CUMPLIÓ | OBSERVACIONES | ANEXO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | acorde a la Ley 1443 de 2014 “Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo” |  |  | cumplimiento de ETB y sus contratistas aliados. Durante el mes de Septiembre no se registran accidentes ni incidentes de trabajo relacionados a la ejecución del contrato SC-1809-2024. | 02 Certificados de cumplimiento del SG-SST expedido por la ARL |
| 20 | Diseñar e implementar un programa de seguridad y salud en el trabajo que incluya lo reglamentado por las normas nacionales, departamentales o distritales y que apliquen para la gestión del trabajo seguro, en condiciones de riesgos de altura, riesgo eléctrico, etc. | PERMANENTE | Cumplió | Se obtiene aprobación al programa de seguridad y salud en el trabajo el 13 de septiembre de 2025 mediante comunicado VVG- CCS-ETB-632-25, Se diseña e implementar un Programa de SST conforme al Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019 y demás normas aplicables, incluyendo procedimientos seguros para trabajo en alturas, como soporte de dicha implementación, se adjuntan los preoperacionales y los soportes de los controles generados. | 01SEP - 30SEP / 02 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS / OBLIGACIÓN 20 01 Preoperacionales |
| 21 | Actualizar de forma permanente durante la ejecución del contrato y directamente en el aplicativo (y/o en el que la SDSCJ disponga para tal fin), los atributos que corresponden a los elementos de la hoja de vida de los equipos objetos del mantenimiento. | PERMANENTE | Cumplió | Se tienen actualizadas loas hojas de vida de los equipos objetos del contrato. | 01SEP - 30SEP / 02 OBLIGACIONES ESPECIFICAS / OBLIGACIÓN 1,9,10,14,15,21,25,28,31,37,39,41 INFORME MENSUAL SEPTIEMBRE 2025.PDF CAPITULO 2.6 INFORME ACTUALIZADO DE HOJAS DE VIDA |
| 22 | Entregar la relación de ubicación, marcas, referencias y seriales de los bienes utilizados en las visitas de mantenimiento correctivo, junto a toda la evidencia fotográfica y soportes necesarios para lograr la aprobación por parte de la INTERVENTORIA o quien haga sus veces, con el fin de tramitar ingreso, dada de baja y/o actualización de los bienes en el Almacén de la SDSCJ. | PERMANENTE | Cumplió | Se realiza la entrega de los PDF unificados con la información solicitada. | 01SEP - 30SEP / 02 OBLIGACIONES ESPECIFICAS / OBLIGACIÓN 11,13,22 CAPITULO 1.5 COMUNICADOS |
| 23 | Adelantar todos los trámites frente al almacén de la SDSCJ para mantener actualizado el inventario del sistema de videovigilancia, esta actividad deberá ser realizada mensualmente bajo la aprobación | PERMANENTE | No aplica | No se ha realizado actualización con almacén de SCJ de equipos nuevos ya que no se ha culminado la conciliación de bolsa. | No aplica |

| ÍTEM | OBLIGACIÓN | PERIODICIDAD | CUMPLIÓ/ NO CUMPLIÓ | OBSERVACIONES | ANEXO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | de la INTERVENTORIA o quien haga sus veces. |  |  |  |  |
| 24 | Contar con la capacidad técnica y experiencia para instalar los equipos que lleguen a ser suministrados por la SDSCJ y que hagan parte integral de un punto de videovigilancia para las arquitecturas descritas en el Anexo No. 1. | PERMANENTE | Cumplió | Se cuenta con la experiencia en el personal operativo del proyecto. | 01SEP - 30SEP /02 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS / OBLIGACIÓN 2, 24, 35 |
| 25 | Entregar, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al requerimiento, estadísticas actualizadas del sistema de videovigilancia, las cuales podrán ser requeridas por la SDSCJ en cualquier momento de la ejecución del contrato. La información mínima que el contratista deberá tener disponible y actualizada es la siguiente: - Estado del sistema de videovigilancia por localidad, por subsistema. - Cantidad de elementos utilizados de la bolsa de repuestos durante un periodo específico, detallando fecha de utilización, valor, punto o ubicación relacionada con código SDSCJ y ubicación (localidad y georreferencia) - Cantidad de visitas de mantenimiento ejecutadas durante un periodo específico, detallando fecha de ejecución, valor, punto o ubicación relacionada con código SDSCJ y ubicación (localidad y georreferencia). | PERMANENTE | Cumplió | No se ha presentado requerimiento de dicha índole, sin embargo, se genera el reporte del estado del sistema cada 4 horas por parte de la mesa de servicio. | 01SEP - 30SEP / OBLIGACIONES ESPECIFICAS / OBLIGACIÓN 1,9,10,14,15,21,25,28,31,37,39,41 INFORME MENSUAL SEPTIEMBRE 2025.PDF CAPITULO 2.4 INFORME CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO DEL SISTEMA |
| 26 | Realizar el soporte técnico de PRIMER NIVEL PIVOT3 (entiéndase por primer nivel: el servicio que se encargará de liderar día a día, el adecuado manejo de eventos asociados con el sistema de videovigilancia de la ciudad, eventos que pueden ser incidentes de funcionamiento, problemas donde se esté incrementando la criticidad de la situación, administrar requerimientos o solicitudes de información de la Policía Metropolitana o de las | PERMANENTE | No aplica | No se realizaron solicitudes para soporte de primer nivel PIVOT3 | No aplica |

| ÍTEM | OBLIGACIÓN | PERIODICIDAD | CUMPLIÓ/ NO CUMPLIÓ | OBSERVACIONES | ANEXO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | demás agencias involucradas en los operativos de seguridad en cuanto Almacenamiento y Procesamiento (Pivot3)); de igual forma en caso de materializarse alguna de las siguientes eventualidades: - Daños al Hardware por manipulación indebida. - Daños al Hardware por descargas eléctricas. - Daños al Hardware por sobrecalentamiento del hardware - Daños al Hardware por desastre natural o vandalismo. Para lo cual el contratista deberá suministrar, instalar y configurar los repuestos dejándolos en correcta operación sobre la infraestructura actual. |  |  |  |  |
| 27 | Suministrar, como requisito para el último pago, toda la información histórica recopilada durante la ejecución del contrato que incluya, como mínimo: - Hoja de vida de todos y cada uno de los puntos, ubicaciones y subsistemas. - Listado de tickets abiertos durante la ejecución del contrato, detallando el punto o ubicación con su diagnóstico, código SDSCJ, ubicación (localidad y georreferencia) y estado final. - Listado de elementos utilizados de la bolsa de repuestos durante la ejecución del contrato, detallando fecha de utilización, valor, punto o ubicación relacionada con código SDSCJ y ubicación (localidad y georreferencia) - Listado de visitas de mantenimiento ejecutadas durante la ejecución del contrato, detallando fecha de ejecución, valor, punto o ubicación relacionada con código SDSCJ y ubicación (localidad y georreferencia). - Resumen de la ejecución técnica, administrativa y financiera, derivada del contrato, que sustente el uso de los recursos económicos. | UNICA VEZ | No aplica | No aplica para el periodo del presente informe. | No aplica |

| ÍTEM | OBLIGACIÓN | PERIODICIDAD | CUMPLIÓ/ NO CUMPLIÓ | OBSERVACIONES | ANEXO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Realizar el seguimiento y reportar diariamente a LA INTERVENTORIA o quien haga sus veces, las fallas, novedades o requerimientos sobre un punto, ubicación o subsistema, cuya indisponibilidad haya sido atribuida al proveedor de suministro eléctrico o de conectividad. | PERMANENTE | Cumplió | Se realizan escalamientos a los terceros según sea suministro eléctrico o conectividad. | 01SEP - 30SEP / 02 OBLIGACIONES ESPECIFICAS / OBLIGACIÓN 1,9,10,14,15,21,25,28,31,37,39,41 INFORME MENSUAL SEPTIEMBRE 2025.PDF CAPITULO 2.5 ESCALAMIENTOS |
| 29 | Adelantar las acciones necesarias con el personal que sea designado para implementar licencias de analítica que se instalarán en el sistema de videovigilancia de la ciudad, garantizando el correcto funcionamiento del sistema de videovigilancia independiente de la instalación de las nuevas analíticas. | PERMANENTE | No aplica | No se han realizado solicitudes ni designación por parte de la SCJ para implementar video analíticas. | No aplica |
| 30 | Presentar para la liquidación del contrato, las certificaciones de PAZ Y SALVO, de cada uno de los trabajadores y proveedores. | UNICA VEZ | No aplica | No aplica para el periodo del presente informe. | No aplica |
| 31 | Adelantar las acciones necesarias para el trámite del RMA (Return Merchandise Authorization), frente a cada uno de los fabricantes de los bienes del sistema de videovigilancia. | PERMANENTE | Cumplió | Se relacionan los tramites por RMA antes los fabricantes | 01SEP - 30SEP / 02 OBLIGACIONES ESPECIFICAS / OBLIGACIÓN 1,9,10,14,15,21,25,28,31,37,39,41 INFORME MENSUAL SEPTIEMBRE 2025.PDF CAPITULO 5.1.3 EQUIPOS BAJO TRÁMITE RMA |
| 32 | Mantener un stock de cámaras y de bienes de mayor consumo o rotación, que permitan dar cumplimiento a los anexos del presente documento. | PERMANENTE | Cumplió | Se realizo revisión del stock junto a la interventoria del contrato, se adjuntas actas de verificación del stock. | 01SEP - 30SEP / 02 OBLIGACIONES ESPECIFICAS/ OBLIGACIÓN 32 CAM-INV-M02-F01-inventario mensual 28042025.pdf CAM-INV-M02-F01-STOCK Mínimo 28042025.pdf |
| 33 | Disponer del personal necesario al finalizar el contrato que permita garantizar el empalme de actividades con la SDSCJ y de esta manera adelantar la correcta entrega del contrato ya sea a SDSCJ o a quién la entidad disponga. | UNICA VEZ | No aplica | No aplica para el periodo del presente informe. | No aplica |
| 34 | Responder por los actos contrarios a la Ley y a lo estipulado en el contrato, cometidos por el personal a su cargo en virtud de la ejecución contractual. | PERMANENTE | No aplica | En el presente periodo NO se realizaron actos contrarios a la ley y a lo estipulado en el contrato | No aplica |

| ÍTEM | OBLIGACIÓN | PERIODICIDAD | CUMPLIÓ/ NO CUMPLIÓ | OBSERVACIONES | ANEXO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Acatar las políticas de seguridad de la información establecidas por la SDSCJ. | PERMANENTE | Cumplió | Documentos de confidencialidad | 01SEP - 30SEP / 02 OBLIGACIONES ESPECIFICAS / OBLIGACIÓN 2,24,35/PERSONAL /CONFIDENCIALIDAD |
| 36 | Al finalizar el contrato el contratista deberá realizar una entrega del inventario final tramitado por el almacén de la SDSCJ previa aprobación de la INTERVENTORIA o quien haga sus veces. | UNICA VEZ | No aplica | No aplica para el periodo del presente informe. | No aplica |
| 37 | Garantizar la actualización del inventario de los componentes del sistema de videovigilancia, comprobando cantidades, especificaciones técnicas, certificaciones de garantía, valores y demás, la cual se debe realizar durante los primeros sesenta (60) días calendario del contrato, y que deben ser avalados por la INTERVENTORÍA o quien haga sus veces. | PERMANENTE | Cumplió | Se realiza la actualización del inventario de los componentes del sistema de videovigilancia | 01SEP - 30SEP / 02 OBLIGACIONES ESPECIFICAS / OBLIGACIÓN 1,9,10,14,15,21,25,28,31,37,39,41 INFORME MENSUAL SEPTIEMBRE 2025.PDF CAPITULO 2.6 INFORME ACTUALIZADO DE HOJAS DE VIDA |
| 38 | Concurrir a la liquidación del contrato dentro de los plazos y condiciones establecidos en el mismo y de conformidad con lo señalado en los artículos 11 de la Ley 1150 de 2007 y 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012. | UNCA VEZ | No aplica | No aplica para el periodo del presente informe. | No aplica |
| 39 | Todos los mantenimientos preventivos y/o correctivos deben incluir las acometidas eléctricas de los puntos de videovigilancia, para garantizar su operación y funcionamiento. | PERMANENTE | Cumplió | En el presente informe se relacionan las acometidas eléctricas realizadas | 01SEP - 30SEP / 02 OBLIGACIONES ESPECIFICAS / OBLIGACIÓN 1,9,10,14,15,21,25,28,31,37,39,41 INFORME MENSUAL SEPTIEMBRE 2025.PDF CAPITULO 6 INFORME DE VISITAS EJECUTADAS |
| 40 | En aquellos casos en que el contratista deba subcontratar algunas de las actividades derivadas del contrato principal, no podrá ni este ni el subcontratista, contratar o vincular a las personas naturales o jurídicas que hayan participado en la elaboración de los estudios, diseños y proyectos que tengan relación directa con el objeto del contrato principal. | PERMANENTE | Cumplió | Oficio aclaratorio | 01SEP - 30SEP / 02 OBLIGACIONES ESPECIFICAS/ OBLIGACIÓN 40 |

| ÍTEM | OBLIGACIÓN | PERIODICIDAD | CUMPLIÓ/ NO CUMPLIÓ | OBSERVACIONES | ANEXO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato, el pliego de condiciones, técnico y demás documentos que se desarrollen en la ejecución del contrato. | PERMANENTE | Cumplió | En el presente informe se relaciona | 01SEP - 30SEP / OBLIGACIONES ESPECIFICAS / OBLIGACIÓN 1,9,10,14,15,21,25,28,31,37,39,41 INFORME MENSUAL SEPTIEMBRE 2025.PDF |

Tabla 6. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA.

## OBLIGACIONES ESPECÍFICAS EN MATERIA AMBIENTAL

A continuación, se relacionan las obligaciones específicas en materia ambiental y como se dio su respectivo cumplimento durante el contrato SCJ-1809 de 2024 con el anexo que soporta la observación	descrita.

| ÍTEM | OBLIGACIÓN | PERIODICIDAD | CUMPLIÓ/ NO CUMPLIÓ | OBSERVACIONES | ANEXO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Garantizar la gestión integral de los residuos de construcción y demolición (RCD) que se generen durante la ejecución contractual, dando cumplimiento a las obligaciones que correspondan como gran o pequeño generador de RCD (según aplique), de acuerdo con lo establecido en Decreto Distrital 507 del 31 de diciembre de 2023. En caso de identificarse necesario, la entidad será la encargada de realizar el registro y obtener el respectivo PIN como generador de RCD, para lo cual el contratista debe entregar a la interventoría, para revisión y aprobación, la información requerida por el aplicativo web de RCD de la Secretaría Distrital de Ambiente y el Programa de Manejo Ambiental de RCD, conforme a lo estipulado en el citado decreto. | Permanente | Cumplió | Durante la ejecución del contrato y hasta el mes de septiembre, no se han generado Residuos de Construcción y Demolición (RCD), ni se tienen contempladas actividades u obras que los generen. Esta condición se encuentra soportada mediante la Certificación de cumplimiento de la obligación la que ratifica la No Aplicabilidad, firmada por la responsable del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente (SSTA) con el respaldo del Apoderado General de ETB, conforme a lo establecido en el Decreto Distrital 507 de 2023. | 01AGO – 31AGO / 03 OBLIGACIONES ESPECIFICAS EN MATERIA AMBIENTAL / OBLIGACIÓN 1-Garantizar la gestión integral de (RCD). Cumplimiento obli 1.pdf |
| 2 | Garantizar la gestión integral de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) que se generen a partir de las actividades de mantenimiento, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto Nacional 284 de 2018 y la Resolución 851 de 2022, o normas que lo complementen, modifiquen o sustituyan. | Permanente | Cumplió | Durante la ejecución del contrato y hasta el mes de septiembre, no se han generado Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) derivados de actividades de mantenimiento. Esta condición se encuentra debidamente soportada mediante Certificación de No Aplicabilidad, firmada por la responsable del Sistema de Seguridad y Salud en el | 01AGO – 31AGO / 03 OBLIGACIONES ESPECIFICAS EN MATERIA AMBIENTAL / OBLIGACIÓN 2-Garantizar la gestión integral de (RAEE). |
|  |  |  |  |  | Cumplimiento obli 2.pdf |

| ÍTEM | OBLIGACIÓN | PERIODICIDAD | CUMPLIÓ/ NO CUMPLIÓ | OBSERVACIONES | ANEXO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Trabajo y Ambiente (SSTA), en cumplimiento de lo establecido en el Decreto Nacional 284 de 2018 y la Resolución 851 de 2022. |  |
| 3 | Asumir los costos que se incurra por el transporte de los RAEE hasta el punto de entrega que defina el almacén de la SDSCJ. | Permanente | Cumplió | Durante la ejecución del contrato y hasta el mes de septiembre , no se han generado Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), por lo tanto, no se ha incurrido en costos asociados a su transporte hacia el punto de entrega definido por el almacén de la SDSCJ. Esta situación se encuentra respaldada mediante Certificación de No Aplicabilidad, firmada por la responsable del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente (SSTA) con respaldo del apoderado general de ETB. | 01AGO – 31AGO / 03 OBLIGACIONES ESPECIFICAS EN MATERIA AMBIENTAL / OBLIGACIÓN 3-Asumir los costos por el transporte de RAEE Costos RAEE.pdf |
| 4 | Utilizar productos de limpieza biodegradables en el mantenimiento de los equipos, cuando esto sea viable técnicamente, y presentar sus fichas técnicas a la interventoría del contrato. | Permanente | Cumplió | Se garantiza el uso de productos de limpieza biodegradables en las actividades de mantenimiento de equipos, cuando su aplicación ha sido técnicamente viable. Las respectivas fichas técnicas de los productos utilizados se entregan a la interventoría del contrato como soporte del cumplimiento de esta disposición. | 01AGO – 31AGO / 03 OBLIGACIONES ESPECIFICAS EN MATERIA AMBIENTAL / OBLIGACIÓN 4 – Utilizar productos de limpieza biodegradables |
| 5 | Evitar el uso de elementos plásticos de un solo uso, en las actividades que se deriven de la ejecución del contrato, en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo Distrital 808 de 2021, Decreto Distrital 317 de 2021 y Ley 2232 de 2022. | Permanente | Cumplió | En cumplimiento del Acuerdo Distrital 808 de 2021, el Decreto Distrital 317 de 2021 y la Ley 2232 de 2022, se implementan acciones para evitar el uso de elementos plásticos de un solo uso en las actividades derivadas del contrato. Adicionalmente, se reemplazaron los vasos plásticos por vasos de cartón y de cerámica reutilizables, conforme a la lógica estipulada en la normativa. Esta gestión se encuentra soportada mediante | 4.SEPTIEMBRE 2025 / 03 OBLIGACIONES ESPECIFICAS EN MATERIA AMBIENTAL / OBLIGACIÓN 5 – Evitar el uso de elementos plásticos de un solo uso. Plásticos de un solo uso. |

| ÍTEM | OBLIGACIÓN | PERIODICIDAD | CUMPLIÓ/ NO CUMPLIÓ | OBSERVACIONES | ANEXO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Certificación cumplimiento, firmada por la responsable SSTA, con respaldo del poder otorgado por el apoderado general de ETB |  |

Tabla 7. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS EN MATERIA AMBIENTAL

## OBLIGACIONES ANEXOS

Dentro del contrato SCJ-1809-2024 existen anexos a los cuales se da cumplimiento de acuerdo con la naturaleza de la operación y necesidad del sistema de videovigilancia, se relacionan anexo sobre la sustentación del cumplimiento de los anexos del contrato, en el cual se cita el documento contractual, numeral de anexo, descripción, observación contratista y el anexo si aplica.

Adjunto encontrará el anexo en la ruta: 01SEP - 30SEP\ANEXO OBLIGACIONES.XLSX

# COMUNICADOS CONTRATO SCJ-1809-2024

## EMITIDOS CONTRATO SCJ-1809-2024

Los comunicados emitidos durante el mes de SEPTIEMBRE de 2025 se relacionan a continuación:

| ÍTEM | FECHA | CONSECUTIVO ETB | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1/09/2025 | GSC-7027-2025 | Respuesta comunicado VVG-CCS-ETB-723-25 Respuesta a comunicados GSC-6956 2025, GSC-6967-2025, GSC-6981-2025, GSC-6985 2025 y GSC-6990-2025 |
| 2 | 1/09/2025 | GSC-7028-2025 | Notificación inicio actividades con herramienta Officetrack |
| 3 | 1/09/2025 | GSC-7030-2025 | INFORME QUINCENAL MESA DE SERVICIO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 |
| 4 | 1/09/2025 | GSC-7031-2025 | Solicitud aprobación bolsa de repuesto SSCJ, CAI AV CHILE - CLL 72 CR 7, Ticket GLPI No. 11361 - Contrato SCJ-1809-2024. |
| 5 | 1/09/2025 | GSC-7032-2025 | Solicitud aprobación bolsa de repuesto SSCJ, CAI ÁLAMOS - TV 93 CL 64A, Ticket GLPI No. 12111 - Contrato SCJ-1809-2024 |
| 6 | 1/09/2025 | GSC-7033-2025 | Solicitud aprobación bolsa de repuesto SSCJ, CAI ANTONIO JOSÉ DE SUCRE - CR 3 BIS ESTE CLL 111 SUR, Ticket GLPI No. 11937 - Contrato SCJ-1809-2024. |
| 7 | 1/09/2025 | GSC-7034-2025 | INFORMES UNIFICADOS LIMPIEZA DE ACRÍLICOS |
| 8 | 1/09/2025 | GSC-7035-2025 | Respuesta a Interventoría al comunicado 'VVG-CCS-ETB-724-25' del 30 de agosto del 2025. |
| 9 | 2/09/2025 | GSC-6969-2025 | Solicitud Mantenimiento Cámaras Fijas y Domos Colegio Porfirio Barba Jacob - Contrato No. SCJ-1809-2024 |
| 10 | 2/09/2025 | GSC-7020-2025 | INFORME MENSUAL MARZO 2025 V4 |
| 11 | 2/09/2025 | GSC-7036-2025 | Respuesta al comunicado VVG-CCS-ETB-715-25 - Comunicados GSC-6961-2025 y GSC- 6998-2025 |
| 12 | 2/09/2025 | GSC-7037-2025 | Informe semanal mesa de servicio del 26 de agosto al 01 de septiembre del 2025 – Contrato SCJ-1809-2024 |
| 13 | 2/09/2025 | GSC-7038-2025 | Solicitud aprobación uso de bolsa de repuestos para 3 domos de Colegios - CONTRATO SCJ-1809-2024. |
| 14 | 2/09/2025 | GSC-7039-2025 | INFORME MENSUAL ENERO 2025 V7 |
| 15 | 2/09/2025 | GSC-7040-2025 | INFORMES DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO |
| 16 | 2/09/2025 | GSC-7041-2025 | ALCANCE COMUNICADO GSC-6885-2025 |
| 17 | 2/09/2025 | GSC-7042-2025 | ALCANCE GSC- 6980-2025 INGRESOS ELEMENTOS ALMACÉN MARZO 2025 |
| 18 | 2/09/2025 | GSC-7043-2025 | Solicitud aprobación bolsa de repuesto SSCJ, CAI CALDAS - CR 80 DG 38, Ticket GLPI No. 11669 - Contrato SCJ-1809-2024. |
| 19 | 2/09/2025 | GSC-7044-2025 | Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024 |
| 20 | 2/09/2025 | GSC-7045-2025 | Notificación de personal activo mes de agosto 2025 Contrato SCJ-1809-2024 |
| 21 | 2/09/2025 | GSC-7046-2025 | Solicitud aprobación bolsa de repuesto SSCJ, CAI CENTENARIO - CLL 24 # 27 - 10 SUR, Ticket GLPI No. 11649 - Contrato SCJ-1809-2024. |
| 22 | 2/09/2025 | GSC-7047-2025 | BAJAS EQUIPOS NO OPERATIVOS AGOSTO 2025- CTO SCJ 1809-2024. |
| 23 | 2/09/2025 | GSC-7048-2025 | Retiro equipos que no estén siendo parte activa del sistema de video vigilancia del CM de Puente Aranda- Contrato SCJ-1809-2024 |
| 24 | 2/09/2025 | GSC-7049-2025 | Retiro equipos que no estén siendo parte activa del sistema de video vigilancia del CM Ciudad Bolívar- Contrato SCJ-1809-2024. |
| 25 | 2/09/2025 | GSC-7050-2025 | INFORMES UNIFICADOS - MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS (29 DE AGOSTO DEL 2025) – CONTRATO SCJ-1809-2024 |
| 26 | 2/09/2025 | GSC-7051-2025 | Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024. |
| 27 | 3/09/2025 | GSC-7052-2025 | INFORME MENSUAL AGOSTO 2025 |
| 28 | 3/09/2025 | GSC-7054-2025 | FACTURACIÓN BOLSA DE REPUESTOS MARZO 2025 |
| 29 | 3/09/2025 | GSC-7055-2025 | INFORME UNIFICADO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (COL- 1947_VEINTIUN_ANGELES) - CONTRATO SCJ-1809-2024. |
| 30 | 3/09/2025 | GSC-7056-2025 | Informes Unificados – Acometidas Eléctricas – Contrato SCJ-1809-2024 |
| 31 | 3/09/2025 | GSC-7057-2025 | INFORMES UNIFICADOS (6 UPS) - MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS (29 DE AGOSTO DEL 2025) – CONTRATO SCJ-1809-2024. |

| ÍTEM FECHA CONSECUTIVO DESCRIPCIÓN ETB |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | 3/09/2025 | GSC-7058-2025 | INFORMES UNIFICADOS - VISITAS DIAGNÓSTICAS (29 DE AGOSTO Y 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2025)– CONTRATO SCJ-1809-2024. |
| 33 | 3/09/2025 | GSC-7059-2025 | Alcance comunicado GSC-6977-2025 - BAJAS MAYO 2025- CTO SCJ 1809- 2024 11/08/2025 |
| 34 | 3/09/2025 | GSC-7060-2025 | INFORMES UNIFICADOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS 03/09/2025 |
| 35 | 3/09/2025 | GSC-7061-2025 | Cronograma Limpieza de Acrílicos septiembre 2025 |
| 36 | 3/09/2025 | GSC-7062-2025 | APROBACIÓN USO DE BOLSA DE REPUESTOS PARA 26 PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA CONTRATO SCJ-1809-2024. |
| 37 | 4/09/2025 | GSC-7053-2025 | PLAN DE COMUNICACIONES V5 |
| 38 | 4/09/2025 | GSC-7063-2025 | Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024. |
| 39 | 4/09/2025 | GSC-7065-2025 | PLAN DE ACCIÓN ABRIL 2025 |
| 40 | 4/09/2025 | GSC-7066-2025 | ALCANCE COMUNICADO GSC-6915-2025 bajas Marzo |
| 41 | 4/09/2025 | GSC-7067-2025 | Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024. |
| 42 | 5/09/2025 | GSC-7068-2025 | Solicitud aprobación Fichas Técnica disco Mecánico de 8TB - Contrato SCJ-1809-2024 |
| 43 | 5/09/2025 | GSC-7069-2025 | ALCANCE A LOS COMUNICADOS GSC-7050-2025 DEL 02/09/2025 Y GSC-7055-2025 DEL 03/09/2025 – CONTRATO SCJ-1809-2024. |
| 44 | 5/09/2025 | GSC-7070-2025 | Respuesta al comunicado VVG-CCS-ETB-719-25 - Comunicados GSC-6930-2025 |
| 45 | 5/09/2025 | GSC-7072-2025 | INFORMES UNIFICADOS - MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS (03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025) – CONTRATO SCJ-1809-2024. |
| 46 | 5/09/2025 | GSC-7073-2025 | Devolución VVG-CCS-ETB-731-255 Solicitud uso stock y/o Bolsa de Repuesto en Subsistemas C4- Contrato SCJ-1809-2024 |
| 47 | 5/09/2025 | GSC-7074-2025 | Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024. |
| 48 | 5/09/2025 | GSC-7075-2025 | Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024. |
| 49 | 5/09/2025 | GSC-7076-2025 | Novedades Workstation Chapinero - Contrato SCJ-1809-2024 |
| 50 | 5/09/2025 | GSC-7077-2025 | Respuesta a Interventoría al comunicado 'VVG-CCS-ETB-722-25' del 30 de agosto del 2025. |
| 51 | 5/09/2025 | GSC-7078-2025 | INFORMES UNIFICADOS - VISITAS DIAGNÓSTICAS (2 DE SEPTIEMBRE DEL 2025)– CONTRATO SCJ-1809-2024. |
| 52 | 6/09/2025 | GSC-7087-2025 | APROBACIÓN USO DE BOLSA |
| 53 | 7/09/2025 | GSC-7081-2025 | APROBACIÓN USO DE BOLSA DE REPUESTOS PARA TRÁILERES DE VIDEO VIGILANCIA CONTRATO SCJ-1809-2024. |
| 54 | 8/09/2025 | GSC-7079-2025 | ALCANCE AL COMUNICADO: GSC-7078-2025 (8 DE SEPTIEMBRE) "INFORMES UNIFICADOS - VISITAS DIAGNÓSTICAS (2 DE SEPTIEMBRE DEL 2025)– CONTRATO SCJ- 1809-2024 |
| 55 | 8/09/2025 | GSC-7080-2025 | Mantenimiento correctivo, Col veintiún Ángeles - CRA 90 # 154A - 75, Ticket GLPI No. 12206 - Contrato SCJ-1809-2024. |
| 56 | 8/09/2025 | GSC-7082-2025 | Mantenimiento correctivo, Col Brisas Del Diamante - Diagonal 69R Sur # 18N-06, Ticket GLPI No. 12209 - Contrato SCJ-1809-2024. |
| 57 | 8/09/2025 | GSC-7083-2025 | Mantenimiento correctivo, Col Atanasio Girardot - Cl 14 Sur # 28 - 16, Ticket GLPI No. 12208 - Contrato SCJ-1809-2024. |
| 58 | 8/09/2025 | GSC-7084-2025 | Remisión de Documentos personal operativo para Revisión y Aprobación - SCJ-1809- 2024. |
| 59 | 8/09/2025 | GSC-7085-2025 | Respuesta al comunicado VVG-CCS-ETB-601-25 - Comunicado GSC-6694-2025 |
| 60 | 8/09/2025 | GSC-7086-2025 | Mantenimiento correctivo SSCJ, Col Juan Lozano Y Lozano, Ticket GLPI No. 11585 - Contrato SCJ-1809-2024. |
| 61 | 8/09/2025 | GSC-7092-2025 | INFORME MENSUAL MARZO 2025 V5 |
| 62 | 8/09/2025 | GSC-7093-2025 | Mantenimiento correctivo SSCJ, Col veintiún Ángeles - CRA 90 # 154A - 75, Ticket GLPI No. 11631 - Contrato SCJ-1809-2024. |
| 63 | 8/09/2025 | GSC-7094-2025 | Informes Unificados – Plan de Choque – Contrato SCJ-1809-2024 |
| 64 | 8/09/2025 | GSC-7095-2025 | INGRESOS ELEMENTOS ALMACÉN MAYO 2025 |
| 65 | 8/09/2025 | GSC-7096-2025 | Cumplimiento decreto 634 de 2023 durante el mes de Agosto 2025 - Contrato SCJ- 1809-2024 |
| 66 | 8/09/2025 | GSC-7097-2025 | Mantenimiento correctivo SSCJ, Col Marco Fidel Suarez - Carrera 25 Sur # 52C - 92, Ticket GLPI No. 7471 - Contrato SCJ-1809-2024. |

| ÍTEM FECHA CONSECUTIVO DESCRIPCIÓN ETB |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 67 | 8/09/2025 | GSC-7098-2025 | INFORMES UNIFICADOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS 08-09-2025 |
| 68 | 8/09/2025 | GSC-7099-2025 | Mantenimiento correctivo SSCJ, Col La Estancia San Isidro Labrador - Carrera 75D con Calle 59, Ticket GLPI No. 7225 - Contrato SCJ-1809-2024. |
| 69 | 8/09/2025 | GSC-7100-2025 | Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024 |
| 70 | 8/09/2025 | GSC-7101-2025 | INFORMES UNIFICADOS - VISITAS DIAGNÓSTICAS (3 DE SEPTIEMBRE DEL 2025)– CONTRATO SCJ-1809-2024. |
| 71 | 8/09/2025 | GSC-7102-2025 | ALCANCE AL GSC-6479-2025 (4 DE JULIO DEL 2025) Y EN RESPUESTA A INTERVENTORÍA AL COMUNICADO VVG-CCS-ETB-618-25 (11 DE AGOSTO DEL 2025). |
| 72 | 9/09/2025 | GSC-7103-2025 | RESPUESTA A COMUNICADO VVG-CCS-ETB-733-25 RESPUESTA A COMUNICADO GSC- 7027-2025 |
| 73 | 9/09/2025 | GSC-7104-2025 | Solicitud aprobación bolsa de repuesto SSCJ, E.P. RAFAEL URIBE URIBE - CLL 27 SUR # 24H - 39, GLPI ticket No. 7766 – Contrato SCJ-1809-2024 |
| 74 | 9/09/2025 | GSC-7105-2025 | INFORME SEMANAL MESA DE SERVICIO DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| 75 | 9/09/2025 | GSC-7106-2025 | INFORMES UNIFICADOS LIMPIEZA DE ACRÍLICOS 09-09-2025 |
| 76 | 9/09/2025 | GSC-7107-2025 | INFORMES UNIFICADOS - MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS (05 DE SEPTIEMBRE DEL 2025) - CONTRATO SCJ-1809-2024. |
| 77 | 9/09/2025 | GSC-7108-2025 | ALCANCE GSC-6976-2025 - BAJAS ABRIL 2025 |
| 78 | 9/09/2025 | GSC-7109-2025 | PUNTOS ENERGIZACIÓN SEPTIEMBRE CONTRATO SCJ-1809-2024. |
| 79 | 9/09/2025 | GSC-7112-2025 | INGRESOS ELEMENTOS ALMACÉN ABRIL 2025 |
| 80 | 9/09/2025 | GSC-7113-2025 | INFORMES DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO |
| 81 | 9/09/2025 | GSC-7114-2025 | APROBACIÓN USO DE BOLSA CORREDOR PRIORITARIO CONTRATO SCJ-1809-2024. |
| 82 | 9/09/2025 | GSC-7115-2025 | INFORMES UNIFICADOS LIMPIEZA DE ACRÍLICOS - CONTRATO SCJ-1809-204 |
| 83 | 9/09/2025 | GSC-7116-2025 | Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024 |
| 84 | 9/09/2025 | GSC-7117-2025 | INFORMES UNIFICADOS - VISITAS DIAGNÓSTICAS (4 DE SEPTIEMBRE DEL 2025)– CONTRATO SCJ-1809-2024. |
| 85 | 9/09/2025 | GSC-7118-2025 | Solicitud aprobación bolsa de repuestos SSCJ, Colegios - Contrato SCJ-1809-2024. |
| 86 | 9/09/2025 | GSC-7119-2025 | INFORMES DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO |
| 87 | 9/09/2025 | GSC-7120-2025 | INFORMES DE REPARACIÓN DE LABORATORIO |
| 88 | 9/09/2025 | GSC-7121-2025 | INFORME MENSUAL ABRIL 2025 V3 |
| 89 | 10/09/2025 | GSC-7122-2025 | Respuesta al comunicado VVG-CCS-ETB-749-25 - Comunicados GSC-7063-2025, GSC- 7067-2025, GSC-7074-2025, GSC-7075-2025 y GSC-7098-2025. |
| 90 | 10/09/2025 | GSC-7123-2025 | Respuesta al comunicado VVG-CCS-ETB-753-25 Respuesta a comunicados GSC-7025- 2025, GSC-7044-2025, GSC-7051-2025 y GSC-7060-2025. |
| 91 | 10/09/2025 | GSC-7124-2025 | Informes Unificados – Plan de Choque – Contrato SCJ-1809-2024 |
| 92 | 10/09/2025 | GSC-7125-2025 | INFORMES DE REPARACIÓN DE LABORATORIO |
| 93 | 10/09/2025 | GSC-7126-2025 | VISITAS DIAGNÓSTICAS (5 DE SEPTIEMBRE DEL 2025)– CONTRATO SCJ-1809-2024. |
| 94 | 10/09/2025 | GSC-7127-2025 | INFORME UNIFICADO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL CENTRO DE MONITOREO DE PUENTE ARANDA TICKET 11928 - (5 DE SEPTIEMBRE DEL 2025) – CONTRATO SCJ-1809-2024. |
| 95 | 11/09/2025 | GSC-7128-2025 | Solicitud aprobación bolsa de repuestos SSCJ, Colegio Andrés Bello, Ticket GLPI No. 7640 - Contrato SCJ-1809-2024. |
| 96 | 11/09/2025 | GSC-7129-2025 | Solicitud aprobación bolsa de repuestos SSCJ, Colegio Ciudad De Bogotá, Ticket GLPI No. 299 - Contrato SCJ-1809-2024. |
| 97 | 11/09/2025 | GSC-7130-2025 | Solicitud aprobación bolsa de repuestos SSCJ, Colegio Codema, Ticket GLPI No. 386 - Contrato SCJ-1809-2024. |
| 98 | 11/09/2025 | GSC-7131-2025 | Solicitud aprobación bolsa de repuestos SSCJ, Colegio Jorge Eliecer Gaitán, Ticket GLPI No. 290 - Contrato SCJ-1809-2024. |
| 99 | 11/09/2025 | GSC-7132-2025 | Solicitud aprobación bolsa de repuestos SSCJ, Colegio Juan Lozano y Lozano, Ticket GLPI No. 11585 - Contrato SCJ-1809-2024 |
| 100 | 11/09/2025 | GSC-7133-2025 | Solicitud aprobación bolsa de repuestos SSCJ, Colegio Las Américas, Ticket GLPI No. 378 - Contrato SCJ-1809-2024 |
| 101 | 11/09/2025 | GSC-7134-2025 | Solicitud aprobación bolsa de repuestos SSCJ, Colegio Tomas Carrasquilla, Ticket GLPI No. 286 - Contrato SCJ-1809-2024. |

| ÍTEM FECHA CONSECUTIVO DESCRIPCIÓN ETB |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 102 | 11/09/2025 | GSC-7135-2025 | Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024 |
| 103 | 11/09/2025 | GSC-7136-2025 | Solicitud aprobación bolsa de repuestos SSCJ, Colegio Nuevo Chile, Ticket GLPI No. 365 - Contrato SCJ-1809-2024 |
| 104 | 11/09/2025 | GSC-7137-2025 | Respuesta a Interventoría al comunicado 'VVG-CCS-ETB-734-25' del 4 de septiembre del 2025. |
| 105 | 11/09/2025 | GSC-7138-2025 | INFORMES UNIFICADOS - VISITAS DIAGNÓSTICAS (8 DE SEPTIEMBRE DEL 2025)– CONTRATO SCJ-1809-2024. |
| 106 | 11/09/2025 | GSC-7139-2025 | Solicitud aprobación bolsa de repuestos SSCJ, Colegio Menorah, Ticket GLPI No. 390 - Contrato SCJ-1809-2024. |
| 107 | 11/09/2025 | GSC-7140-2025 | INFORMES DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO |
| 108 | 11/09/2025 | GSC-7141-2025 | INFORMES DE REPARACIÓN DE LABORATORIO |
| 109 | 11/09/2025 | GSC-7142-2025 | Remisión de Documentos personal operativo para Revisión y Aprobación - SCJ-1809- 2024. |
| 110 | 11/09/2025 | GSC-7143-2025 | Solicitud aprobación bolsa de repuestos SSCJ, Colegio Benjamín Herrera, Ticket GLPI No. 416 - Contrato SCJ-1809-2024 |
| 111 | 11/09/2025 | GSC-7144-2025 | Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024 |
| 112 | 12/09/2025 | GSC-7145-2025 | Solicitud aprobación Mantenimiento Correctivo Estadio El Campin- Contrato SCJ-1809- 2024 |
| 113 | 12/09/2025 | GSC-7146-2025 | ALCANCE GSC-6983-2025 - BAJAS JUNIO 2025 |
| 114 | 12/09/2025 | GSC-7147-2025 | ALCANCE GSC-6801-2025 - BAJAS JULIO 2025 |
| 115 | 12/09/2025 | GSC-7148-2025 | Solicitud tramité de ingresos para mantenimiento correctivo Estadio El Campin septiembre 2025 - Contrato SCJ-1809-2024 |
| 116 | 12/09/2025 | GSC-7149-2025 | PUNTO PRIORIZADO ENERGIZACIÓN SEPTIEMBRE CONTRATO SCJ-1809-2024. |
| 117 | 12/09/2025 | GSC-7150-2025 | INFORMES UNIFICADOS LIMPIEZA DE ACRÍLICOS - CONTRATO SCJ-1809-204 |
| 118 | 12/09/2025 | GSC-7151-2025 | INFORMES DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO |
| 119 | 12/09/2025 | GSC-7152-2025 | INFORMES UNIFICADOS - VISITAS DIAGNÓSTICAS (9 DE SEPTIEMBRE DEL 2025)– CONTRATO SCJ-1809-2024. |
| 120 | 15/09/2025 | GSC-7064-2025 | INFORMES DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO |
| 121 | 15/09/2025 | GSC-7088-2025 | COTIZACIÓN ETB 0007 INCLUSIÓN BOLSA DE REPUESTOS ANEXO 2 -CONTRATO SCJ- 1809-2024. |
| 122 | 15/09/2025 | GSC-7089-2025 | Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024 |
| 123 | 15/09/2025 | GSC-7153-2025 | INFORME MENSUAL FEBRERO 2025 V5 |
| 124 | 15/09/2025 | GSC-7154-2025 | INFORMES DE RESPUESTA DE GARANTÍA DE LABORATORIO |
| 125 | 15/09/2025 | GSC-7155-2025 | Novedades Valores Públicos Estaciones de Policía ”– Contrato SCJ-1809-2024 |
| 126 | 15/09/2025 | GSC-7156-2025 | Solicitud de cambio por garantía de sillas – Sala de Monitoreo Puente Aranda y Sala de Monitoreo Chapinero - Contrato SCJ-1809-2024 |
| 127 | 15/09/2025 | GSC-7157-2025 | ETB-PL-005 Plan De Comunicaciones V6 |
| 128 | 15/09/2025 | GSC-7158-2025 | APROBACIÓN USO DE BOLSA DE REPUESTOS PARA 33 PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA CONTRATO SCJ-1809-2024. |
| 129 | 15/09/2025 | GSC-7159-2025 | INFORMES UNIFICADOS - MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS (10 y 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2025) - CONTRATO SCJ-1809-2024. |
| 130 | 15/09/2025 | GSC-7160-2025 | INFORMES UNIFICADOS - VISITAS DIAGNÓSTICAS (10, 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2025)– CONTRATO SCJ-1809-2024. |
| 131 | 15/09/2025 | GSC-7161-2025 | Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024 |
| 132 | 16/09/2025 | GSC-7162-2025 | FACTURACIÓN SERVICIOS ENERO 2025 |
| 133 | 16/09/2025 | GSC-7163-2025 | INFORMES DE RESPUESTA DE GARANTÍA DE LABORATORIO |
| 134 | 16/09/2025 | GSC-7164-2025 | Informe semanal mesa de servicio del 09 al 15 de septiembre del 2025 – Contrato SCJ- 1809-2024 |
| 135 | 16/09/2025 | GSC-7165-2025 | INFORMES DE SINIESTRO DE LABORATORIO |
| 136 | 16/09/2025 | GSC-7166-2025 | INFORMES DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO |
| 137 | 16/09/2025 | GSC-7167-2025 | INFORMES UNIFICADOS LIMPIEZA DE ACRÍLICOS - CONTRATO SCJ-1809-204 |
| 138 | 16/09/2025 | GSC-7168-2025 | Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024 |

| ÍTEM FECHA CONSECUTIVO DESCRIPCIÓN ETB |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 139 | 16/09/2025 | GSC-7169-2025 | FACTURACIÓN SERVICIOS FEBRERO 2025 |
| 140 | 16/09/2025 | GSC-7170-2025 | ALCANCE AL COMUNICADO GSC-7127-2025 (10 DE SEPTIEMBRE DEL 2025): INFORME UNIFICADO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL CENTRO DE MONITOREO DE PUENTE ARANDA TICKET 11928 - (5 DE SEPTIEMBRE DEL 2025) – CONTRATO SCJ- 1809-2024. |
| 141 | 16/09/2025 | GSC-7171-2025 | INFORME UNIFICADO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO – CONTRATO SCJ-1809-2024. |
| 142 | 16/09/2025 | GSC-7172-2025 | INFORMES UNIFICADOS - VISITAS DIAGNÓSTICAS (12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025)– CONTRATO SCJ-1809-2024. |
| 143 | 16/09/2025 | GSC-7173-2025 | Novedad CAI La Libertad Contrato SCJ-1809-2024 |
| 144 | 16/09/2025 | GSC-7174-2025 | Devoluciones Mantenimiento Correctivo Subsistemas Contrato SCJ-1809-2024 |
| 145 | 16/09/2025 | GSC-7175-2025 | FACTURACIÓN SERVICIOS MARZO 2025 |
| 146 | 17/09/2025 | GSC-7176-2025 | Informe quincenal mesa de servicio del 01 al 15 de septiembre del 2025 – Contrato SCJ-1809-2024 |
| 147 | 17/09/2025 | GSC-7177-2025 | Solicitud de entrega de nuevas Placas SDSCJ |
| 148 | 17/09/2025 | GSC-7178-2025 | FACTURACIÓN BOLSA DE REPUESTOS ABRIL 2025 |
| 149 | 17/09/2025 | GSC-7179-2025 | INFORMES DE RESPUESTA DE GARANTÍA DE LABORATORIO |
| 150 | 17/09/2025 | GSC-7180-2025 | INFORMES DE SINIESTRO DE LABORATORIO |
| 151 | 17/09/2025 | GSC-7181-2025 | Respuesta al Comunicado VVG-CCS-ETB-750-25 – Comunicados GSC-7069-2025 |
| 152 | 17/09/2025 | GSC-7182-2025 | INFORME MENSUAL MAYO 2025 V2 |
| 153 | 17/09/2025 | GSC-7183-2025 | INFORMES DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO |
| 154 | 17/09/2025 | GSC-7184-2025 | INFORMES DE REPARADO DE LABORATORIO |
| 155 | 17/09/2025 | GSC-7185-2025 | APROBACIÓN USO DE BOLSA DE REPUESTOS PARA 16 PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA CONTRATO SCJ-1809-2024. |
| 156 | 17/09/2025 | GSC-7186-2025 | INFORMES UNIFICADOS - VISITAS DIAGNÓSTICAS (15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025)– CONTRATO SCJ-1809-2024 |
| 157 | 17/09/2025 | GSC-7187-2025 | Solicitud aprobación bolsa de repuesto ESTADIO EL CAMPIN, Ticket GLPI No. 12653 – Contrato SCJ-1809-2024. |
| 158 | 17/09/2025 | GSC-7188-2025 | Solicitud aprobación bolsa de repuesto SSCJ, CAI SANTA BARBARA - CR 6 CL 116, Ticket GLPI No. 12538 - Contrato SCJ-1809-2024. |
| 159 | 17/09/2025 | GSC-7189-2025 | Solicitud aprobación bolsa de repuesto SSCJ, E.P. KENNEDY - CL 41D Sur # 78N - 2, Ticket GLPI No. 12533 - Contrato SCJ-1809-2024. |
| 160 | 17/09/2025 | GSC-7190-2025 | Solicitud aprobación bolsa de repuesto SSCJ, E.P. USAQUÉN - Cl. 165 # 8ª - 43, Ticket GLPI No. 12535 - Contrato SCJ-1809-2024. |
| 161 | 17/09/2025 | GSC-7191-2025 | Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024 |
| 162 | 18/09/2025 | GSC-7192-2025 | Solicitud aprobación bolsa de repuestos SSCJ, Colegio Atanasio Girardot, Ticket GLPI No. 12208 - Contrato SCJ-1809-2024 |
| 163 | 18/09/2025 | GSC-7193-2025 | Solicitud aprobación bolsa de repuesto SSCJ, CAI SALITRE - CR 25 CL 68D, Ticket GLPI No. 12823 - Contrato SCJ-1809-2024. |
| 164 | 18/09/2025 | GSC-7194-2025 | INFORMES DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO |
| 165 | 18/09/2025 | GSC-7195-2025 | INFORMES DE RESPUESTA DE GARANTÍA DE LABORATORIO |
| 166 | 18/09/2025 | GSC-7196-2025 | Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024 |
| 167 | 18/09/2025 | GSC-7197-2025 | INFORMES UNIFICADOS - VISITAS DIAGNÓSTICAS (16 DE SEPTIEMBRE DEL 2025) – CONTRATO SCJ-1809-2024. |
| 168 | 18/09/2025 | GSC-7198-2025 | Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024 |
| 169 | 19/09/2025 | GSC-7199-2025 | Respuesta al Comunicado VVG-CCS-ETB-771-25 – Comunicado GSC-7094-2025 |
| 170 | 19/09/2025 | GSC-7200-2025 | INGRESOS ELEMENTOS ALMACÉN JUNIO 2025 |
| 171 | 19/09/2025 | GSC-7201-2025 | Alcance Comunicado GSC-7142-2025 - Técnico Electricista - - Contrato SCJ-1809-2024. |
| 172 | 19/09/2025 | GSC-7202-2025 | INFORMES DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO |
| 173 | 19/09/2025 | GSC-7203-2025 | Solicitud aprobación bolsa de repuestos SSCJ Domo, E.P. ANTONIO NARIÑO - CRA. 24 No. 18 - 90 SUR - Ticket GLPI No. 12999 - Contrato SCJ-1809-2024 |
| 174 | 19/09/2025 | GSC-7204-2025 | INFORMES DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO |

| ÍTEM FECHA CONSECUTIVO DESCRIPCIÓN ETB |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 175 | 19/09/2025 | GSC-7205-2025 | INFORMES UNIFICADOS - VISITAS DIAGNÓSTICAS (16 DE SEPTIEMBRE DEL 2025) 2.0 – CONTRATO SCJ-1809-2024. |
| 176 | 19/09/2025 | GSC-7206-2025 | INFORMES UNIFICADOS - VISITAS DIAGNÓSTICAS (17 DE SEPTIEMBRE DEL 2025) – CONTRATO SCJ-1809-2024 |
| 177 | 19/09/2025 | GSC-7207-2025 | Solicitud de respuesta a Informes de Mantenimiento subsistemas - Contrato SCJ-1809- 2024 |
| 178 | 19/09/2025 | GSC-7208-2025 | Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024 |
| 179 | 19/09/2025 | GSC-7209-2025 | Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024 |
| 180 | 19/09/2025 | GSC-7210-2025 | Informe Unificados – Acometidas Eléctricas – Contrato SCJ-1809-2024. |
| 181 | 22/09/2025 | GSC-7211-2025 | INFORMES DE REPARADO DE LABORATORIO |
| 182 | 22/09/2025 | GSC-7212-2025 | Respuesta al Comunicado VVG-CCS-ETB-778-25 – Comunicados GSC-7181-2025. |
| 183 | 22/09/2025 | GSC-7213-2025 | Respuesta al Comunicado VVG-CCS-ETB-781-25 – Comunicados GSC-7159-2025. |
| 184 | 22/09/2025 | GSC-7214-2025 | Respuesta a Interventoría al comunicado 'VVG-CCS-ETB-668-25' del 22 de agosto de 2025 |
| 185 | 22/09/2025 | GSC-7215-2025 | Informes Unificados – Acometidas Eléctricas – Contrato SCJ-1809-2024. |
| 186 | 22/09/2025 | GSC-7216-2025 | INFORMES UNIFICADOS LIMPIEZA DE ACRÍLICOS - CONTRATO SCJ-1809-204 |
| 187 | 22/09/2025 | GSC-7217-2025 | Respuesta a Interventoría al comunicado 'VVG-CCS-ETB-773-25' del 18 de septiembre del 2025 |
| 188 | 22/09/2025 | GSC-7218-2025 | INFORMES DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO |
| 189 | 23/09/2025 | GSC-7219-2025 | INFORMES UNIFICADOS LIMPIEZA DE ACRÍLICOS 23-09-2025 |
| 190 | 23/09/2025 | GSC-7220-2025 | INFORME SEMANAL MESA DE SERVICIO 23-09-2025 |
| 191 | 23/09/2025 | GSC-7221-2025 | INFORMES DE REPARADO DE LABORATORIO |
| 192 | 23/09/2025 | GSC-7222-2025 | INFORME MENSUAL ABRIL 2025 V4 |
| 193 | 23/09/2025 | GSC-7223-2025 | INFORMES UNIFICADOS - MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS (17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2025) – CONTRATO SCJ-1809-2024. |
| 194 | 23/09/2025 | GSC-7224-2025 | Informe Unificado – Acometida Eléctrica – Contrato SCJ-1809-2024. |
| 195 | 23/09/2025 | GSC-7225-2025 | Respuesta al Comunicado VVG-CCS-ETB-787-25 – Comunicados GSC-7100-2025, GSC- 7116-2025, GSC-7135-2025, GSC-7144-2025 y GSC-7161-2025 |
| 196 | 23/09/2025 | GSC-7226-2025 | Respuesta al Comunicado VVG-CCS-ETB-785-25 – Comunicados GSC-7072-2025 y GSC- 7107-2025 |
| 197 | 23/09/2025 | GSC-7227-2025 | INFORMES UNIFICADOS - VISITAS DIAGNÓSTICAS (18 DE SEPTIEMBRE DEL 2025) – CONTRATO SCJ-1809-2024. |
| 198 | 23/09/2025 | GSC-7228-2025 | APROBACIÓN USO DE BOLSA DE REPUESTOS PARA 22 PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA CONTRATO SCJ-1809-2024 |
| 199 | 23/09/2025 | GSC-7229-2025 | Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024 |
| 200 | 23/09/2025 | GSC-7230-2025 | Novedades CAI tres reyes – Contrato SCJ-1809-2024 |
| 201 | 24/09/2025 | GSC-7231-2025 | INFORMES DE REPARADO DE LABORATORIO |
| 202 | 24/09/2025 | GSC-7232-2025 | Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024 |
| 203 | 24/09/2025 | GSC-7233-2025 | INFORME MENSUAL MAYO 2025 V3 |
| 204 | 24/09/2025 | GSC-7234-2025 | INFORMES DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO |
| 205 | 24/09/2025 | GSC-7235-2025 | INFORMES UNIFICADOS - VISITAS DIAGNÓSTICAS (19 DE SEPTIEMBRE DEL 2025) – CONTRATO SCJ-1809-2024. |
| 206 | 24/09/2025 | GSC-7236-2025 | Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024 |
| 207 | 25/09/2025 | GSC-7237-2025 | PLAN DE ACCIÓN MAYO 2025 |
| 208 | 25/09/2025 | GSC-7238-2025 | PLAN DE ACCIÓN JUNIO 2025 |
| 209 | 25/09/2025 | GSC-7239-2025 | INFORMES DE REPARADO DE LABORATORIO |
| 210 | 25/09/2025 | GSC-7240-2025 | INFORMES UNIFICADOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS 25-09-2025 |
| 211 | 25/09/2025 | GSC-7241-2025 | INFORMES UNIFICADOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS 25-09-2025 |
| 212 | 25/09/2025 | GSC-7242-2025 | INFORMES UNIFICADOS - MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS (23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025) – CONTRATO SCJ-1809-2024. |

| ÍTEM FECHA CONSECUTIVO DESCRIPCIÓN ETB |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 213 | 25/09/2025 | GSC-7243-2025 | Informe Unificado – Acometida Eléctrica – Contrato SCJ-1809-2024 |
| 214 | 25/09/2025 | GSC-7244-2025 | Aprobación fichas técnicas cámara fija - contrato SCJ -1809-2024– Contrato SCJ-1809- 2024 |
| 215 | 25/09/2025 | GSC-7245-2025 | INFORMES UNIFICADOS - VISITAS DIAGNÓSTICAS (22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025) – CONTRATO SCJ-1809-2024. |
| 216 | 26/09/2025 | GSC-7246-2025 | ALCANCE GSC-7112-2025 INGRESOS ELEMENTOS ALMACÉN ABRIL 2025 |
| 217 | 26/09/2025 | GSC-7247-2025 | INFORMES DE REPARADO DE LABORATORIO |
| 218 | 26/09/2025 | GSC-7248-2025 | INFORMES DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO |
| 219 | 26/09/2025 | GSC-7249-2025 | ALCANCE GSC-7095-2025 INGRESOS ELEMENTOS ALMACÉN MAYO 2025 |
| 220 | 26/09/2025 | GSC-7250-2025 | BAJAS ABRIL 2025 V2 |
| 221 | 26/09/2025 | GSC-7251-2025 | INFORMES UNIFICADOS - VISITAS DIAGNÓSTICAS (23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025) – CONTRATO SCJ-1809-2024. |
| 222 | 26/09/2025 | GSC-7252-2025 | Cronogramas Visita de Diagnóstico Subsistemas octubre 2025 – Contrato SCJ-1809- 2024 |
| 223 | 26/09/2025 | GSC-7253-2025 | Solicitud aprobación uso de bolsa de repuestos para 7 domos de Colegios y 1 Domo del Campin- CONTRATO SCJ-1809-2024 |
| 224 | 26/09/2025 | GSC-7254-2025 | Alcance “Solicitud aprobación uso de bolsa de repuestos para 7 domos de Colegios y 1 Domo del Campin- CONTRATO SCJ-1809-2024”. |
| 225 | 26/09/2025 | GSC-7255-2025 | BAJAS MAYO 2025 V2 |
| 226 | 26/09/2025 | GSC-7256-2025 | Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024 26-09- 2025 |
| 227 | 27/09/2025 | GSC-7257-2025 | Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024 26-09- 2025 |
| 228 | 29/09/2025 | GSC-7258-2025 | Respuesta al Comunicado VVG-CCS-ETB-798-25 – Comunicados GSC-7191-2025, GSC- 7196-2025, GSC-7209-2025 |
| 229 | 29/09/2025 | GSC-7259-2025 | Respuesta al Comunicado VVG-CCS-ETB-802-25 – Comunicados GSC-7198-2025 y GSC- 7208-2025 |
| 230 | 29/09/2025 | GSC-7260-2025 | INFORMES DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO |
| 231 | 29/09/2025 | GSC-7261-2025 | INFORME MENSUAL JUNIO 2025 V2 |
| 232 | 29/09/2025 | GSC-7262-2025 | FACTURACIÓN SERVICIOS ABRIL 2025 |
| 233 | 29/09/2025 | GSC-7263-2025 | Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024 |
| 234 | 29/09/2025 | GSC-7264-2025 | Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024 |
| 235 | 29/09/2025 | GSC-7265-2025 | INFORMES DE REPARADO DE LABORATORIO |
| 236 | 29/09/2025 | GSC-7266-2025 | INFORMES UNIFICADOS - MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS (24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025)– CONTRATO SCJ-1809-2024. |
| 237 | 29/09/2025 | GSC-7267-2025 | Informe Unificados – Acometidas Eléctricas – Contrato SCJ-1809-2024 |
| 238 | 30/09/2025 | GSC-7090-2025 | Alcance al Aprobación fichas técnicas cámara fija - contrato SCJ -1809-2024– Contrato SCJ-1809-2024 |
| 239 | 30/09/2025 | GSC-7091-2025 | Informes unificados - mantenimientos correctivos 30-09-2025 |
| 240 | 30/09/2025 | GSC-7268-2025 | INFORME SEMANAL MESA DE SERVICIO |
| 241 | 30/09/2025 | GSC-7269-2025 | Respuesta al Comunicado VVG-CCS-ETB-824-25 – Comunicado GSC-7243-2025 |
| 242 | 30/09/2025 | GSC-7270-2025 | Respuesta al Comunicado VVG-CCS-ETB-820-25 – Comunicado GSC-7229-2025 y GSC- 7236-2025 |
| 243 | 30/09/2025 | GSC-7271-2025 | Respuesta al Comunicado VVG-CCS-ETB-825-25 – Comunicado GSC-7242-2025. |
| 244 | 30/09/2025 | GSC-7272-2025 | Alcance al comunicado GSC-7143-2025, Solicitud aprobación bolsa de repuestos SSCJ, Colegio Benjamín Herrera, Ticket GLPI No. 416 - Contrato SCJ-1809-2024. |
| 245 | 30/09/2025 | GSC-7273-2025 | Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024 |
| 246 | 30/09/2025 | GSC-7274-2025 | Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024 |
| 247 | 30/09/2025 | GSC-7275-2025 | BAJA JUNIO 2025 V2 |
| 248 | 30/09/2025 | GSC-7276-2025 | Informe Unificado – Mantenimiento Correctivo – Contrato SCJ-1809-2024. |
| 249 | 30/09/2025 | GSC-7278-2025 | FACTURACIÓN BOLSA DE REPUESTOS MAYO 2025 |

| ÍTEM FECHA CONSECUTIVO DESCRIPCIÓN ETB |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 250 | 30/09/2025 | GSC-7279-2025 | FACTURACIÓN SERVICIOS MAYO 2025 |
| 251 | 30/09/2025 | GSC-7280-2025 | INFORMES DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO |
| 252 | 30/09/2025 | GSC-7281-2025 | Informes Unificados – Mantenimientos Correctivos – Contrato SCJ-1809-2024. |
| 253 | 30/09/2025 | GSC-7282-2025 | INFORMES UNIFICADOS - VISITAS DIAGNÓSTICAS (25 DE SEPTIEMBRE DEL 2025) – CONTRATO SCJ-1809-2024. |
| 254 | 30/09/2025 | GSC-7283-2025 | INFORME UNIFICADO - MANTENIMIENTO CORRECTIVO (25 DE SEPTIEMBRE DEL 2025) – CONTRATO SCJ-1809-2024. |
| 255 | 30/09/2025 | GSC-7284-2025 | Respuesta a Interventoría al comunicado 'VVG-CCS-ETB-829-25 ' del 30 de septiembre del 2025. |

Tabla 8. COMUNICADOS EMITIDOS CONTRATO SCJ 1809 2024

Adjunto encontrará el detalle de cada detallando comunicados emitido en la ruta de acceso: 01SEP

- 30SEP \01 OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACIÓN 7 y 10\ COMUNICADOS EMITIDOS.

## RECIBIDOS CONTRATO SCJ-1809-2024

Los comunicados recibidos durante el mes de SEPTIEMBRE de 2025 se relacionan a continuación:

| ÍTEM | FECHA | CONSECUTIVO ETB | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01/09/2025 | VVG-CCS-ETB-725-25 | Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-725-25 Cronograma Visita de Diagnóstico Subsistemas septiembre 2025. Comunicado GSC-6972-2025 |
| 2 | 01/09/2025 | VVG-CCS-ETB-726-25 | Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-726-25 Respuesta a comunicado GSC-7010-2025 |
| 3 | 01/09/2025 | VVG-CCS-ETB-727-25 | Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-727-25 Respuesta a comunicado GSC-7022-2025 |
| 4 | 02/09/2025 | VVG-CCS-ETB-728-25 | Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-728-25 Respuesta a comunicado GSC-6954-2025 Informe Mensual de febrero 2025 v4 Contrato SCJ-1809- 2024 |
| 5 | 02/09/2025 | VVG-CCS-ETB-729-25 | Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-729-25 Respuesta a comunicado GSC-6989—2025 Informe Mensual de abril 2025v.2. Contrato SCJ-1809- 2024 |
| 6 | 04/09/2025 | VVG-CCS-ETB-730-25 | Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-730-25 Respuesta a comunicados GSC-7016-2025 |
| 7 | 04/09/2025 | VVG-CCS-ETB-731-25 | Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-731-25 Respuesta a comunicados GSC-6446-2025 |
| 8 | 04/09/2025 | VVG-CCS-ETB-732-25 | Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-732-25 Respuesta a comunicados GSC-7018-2025 |
| 9 | 04/09/2025 | VVG-CCS-ETB-733-25 | Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-733-25 Respuesta a comunicados GSC-7027-2025 |
| 10 | 04/09/2025 | VVG-CCS-ETB-734-25 | Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-734-25 Respuesta a comunicados GSC-7035-2025 |
| 11 | 04/09/2025 | VVG-CCS-ETB-735-25 | Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-735-25 Respuesta a comunicado GSC-6748-2025, GSC-6984-2025, GSC-6992-2025, GSC-6996-2025, GSC- 7013-2025, GSC-7014-2025, GSC-7023-2025 |
| 12 | 04/09/2025 | VVG-CCS-ETB-736-25 | Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-736-25 Respuesta a comunicados GSC-7036-2025 |
| 13 | 04/09/2025 | VVG-CCS-ETB-737-25 | Remisión comunicado No. VVG-CCS-ETB-737-25 Respuesta a comunicados GSC-7008-2025 y GSC-7019-2025 |
| 14 | 04/09/2025 | VVG-CCS-ETB-738-25 | Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-739-25 Respuesta a comunicado GSC-6689-2025 |
| 15 | 04/09/2025 | VVG-CCS-ETB-739-25 | Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-739-25 Respuesta a comunicado GSC-6689-2025 |
| 16 | 04/09/2025 | VVG-CCS-ETB-740-25 | Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-740-25 Respuesta a comunicado GSC-6714-2025 |
| 17 | 04/09/2025 | VVG-CCS-ETB-741-25 | Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-741-25 Respuesta a comunicado GSC-6736-2025 |
| 18 | 04/09/2025 | VVG-CCS-ETB-742-25 | Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-742-25 Respuesta a comunicado GSC-6764-2025 |
| 19 | 05/09/2025 | VVG-CCS-ETB-743-25 | Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-743-25 Cronograma Limpieza de Acrílicos septiembre 2025 - GSC-7061-2025 |
| 20 | 05/09/2025 | VVG-CCS-ETB-744-25 | Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-744-25 Respuesta a comunicado GSC-6940-2025 |
| 21 | 08/09/2025 | VVG-CCS-ETB-745-25 | Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-745-25 Respuesta a comunicado GSC-7020-2025 Informe Mensual de marzo 2025 v4 Contrato SCJ-1809- 2024 |
| 22 | 09/09/2025 | VVG-CCS-ETB-746-25 | Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-746-25 Respuesta a comunicado GSC-7052-2025 Informe Mensual de agosto 2025 Contrato SCJ-1809- 2024 |
| 23 | 09/09/2025 | VVG-CCS-ETB-747-25 | Remisión comunicado No. VVG-CCS-ETB-747-25 Respuesta a comunicado GSC-7022-2025. |
| 24 | 09/09/2025 | VVG-CCS-ETB-748-25 | Remisión comunicado No. VVG-CCS-ETB-748-25 Respuesta a comunicado GSC-7010-2025 |
| 25 | 09/09/2025 | VVG-CCS-ETB-749-25 | Remisión comunicado No. VVG-CCS-ETB-749-25 Respuesta a comunicados GSC-7063-2025, GSC-7067-2025, GSC-7074-2025, GSC- 7075-2025 y GSC-7098-2025 |
| 26 | 09/09/2025 | VVG-CCS-ETB-750-25 | Remisión comunicado No. VVG-CCS-ETB-750-25 Respuesta a comunicados GSC-7050-2025, GSC-7055-2025 y GSC-7069-2025 |

| 27 | 09/09/2025 | VVG-CCS-ETB-751-25 | Remisión comunicado No. VVG-CCS-ETB-751-25 Respuesta a comunicados GSC-6862-2025, GSC-6875-2025, GSC-6896-2025 y GSC- 7057-2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 | 09/09/2025 | VVG-CCS-ETB-752-25 | Remisión comunicado No. VVG-CCS-ETB-752-25 Respuesta a comunicados GSC-7058-2025, GSC-7078 y GSC-7079-2025 |
| 29 | 09/09/2025 | VVG-CCS-ETB-753-25 | Remisión comunicado No. VVG-CCS-ETB-753-25 Respuesta a comunicados GSC-7025-2025, GSC-7044-2025, GSC-7051-2025 y GSC- 7060-2025 |
| 30 | 09/09/2025 | VVG-CCS-ETB-754-25 | Remisión comunicado No. VVG-CCS-ETB-754-25 Respuesta a comunicados GSC-7024-2025 |
| 31 | 12/09/2025 | VVG-CCS-ETB-755-25 | Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-755-25 Respuesta a comunicado GSC-7034-2025, GSC-7106-2025 y GSC-7115-2025 |
| 32 | 12/09/2025 | VVG-CCS-ETB-756-25 | Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-756-25 Respuesta a comunicado GSC-7056-2025. |
| 33 | 12/09/2025 | VVG-CCS-ETB-757-25 | Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-757-25 Respuesta a comunicado GSC-7070-2025 y GSC-7077-2025 |
| 34 | 12/09/2025 | VVG-CCS-ETB-758-25 | Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-758-25 Respuesta a comunicado GSC-7102-2025 |
| 35 | 12/09/2025 | VVG-CCS-ETB-759-25 | Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-759-25 Respuesta a comunicado GSC-7137-2025 |
| 36 | 12/09/2025 | VVG-CCS-ETB-760-25 | Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-760-25 Respuesta a comunicado GSC-7085-2025, GSC-7122-2025 y GSC-7123-2025 |
| 37 | 12/09/2025 | VVG-CCS-ETB-761-25 | Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-761-25 Respuesta a comunicado GSC-7145-2025 |
| 38 | 12/09/2025 | VVG-CCS-ETB-762-25 | Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-762-25 Visita de verificación de inventarios – Stock - Contrato SCJ-1809-2024 |
| 39 | 15/09/2025 | VVG-CCS-ETB-763-25 | Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-763-25 Respuesta a comunicado GSC-7103-2025 |
| 40 | 15/09/2025 | VVG-CCS-ETB-764-25 | Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-764-25 Respuesta a comunicado GSC-7099-2025 |
| 41 | 16/09/2025 | VVG-CCS-ETB-765-25 | Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-765-25 Aprobación Informe Mensual de marzo 2025 V5 Contrato SCJ-1809-2024 |
| 42 | 16/09/2025 | VVG-CCS-ETB-766-25 | Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-766-25 Respuesta a comunicado GSC-7113-2025, GSC-7119-2025, GSC-7120-2025, GSC-7125-2025, GSC- 7140-2025, GSC-7141-2025 |
| 43 | 16/09/2025 | VVG-CCS-ETB-767-25 | Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-767-25 Aprobación Informe Mensual de febrero 2025 v5 Contrato SCJ-1809-2024 |
| 44 | 16/09/2025 | VVG-CCS-ETB-768-25 | Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-768-25 Aprobación Informe Mensual de enero 2025 v7 Contrato SCJ-1809-2024 |
| 45 | 16/09/2025 | VVG-CCS-ETB-769-25 | Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-769-25 Respuesta comunicado GSC-7157-2025 ETB-PL-005 Plan de Comunicaciones V6 - Contrato SCJ- 1809-2024 |
| 46 | 19/09/2025 | VVG-CCS-ETB-770-25 | Remisión comunicado NoVVG-CCS-ETB-770-25 Respuesta a comunicado GSC-7129-2025. |
| 47 | 19/09/2025 | VVG-CCS-ETB-771-25 | Remisión comunicado No. VVG-CCS-ETB-771-25 Respuesta a comunicado GSC-7094-2025 |
| 48 | 19/09/2025 | VVG-CCS-ETB-772-25 | Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-772-25 Respuesta a comunicado GSC-7124-2025. |
| 49 | 19/09/2025 | VVG-CCS-ETB-773-25 | Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-773-25 Respuesta a comunicados GSC-7101-2025, GSC-7117, GSC-7126-2025 y GSC-7138-2025 |
| 50 | 19/09/2025 | VVG-CCS-ETB-774-25 | Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-774-25 Respuesta a comunicado GSC-7201-2025 y GSC-7142-2025 ETB S.A E.S.P – Hoja de Vida Técnico Electricista – Contrato SCJ-1809-2024 |
| 51 | 19/09/2025 | VVG-CCS-ETB-775-25 | Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-775-25 Respuesta a comunicado GSC-7184-2025, GSC-7179-2025, GSC-7183-2025, GSC-7151-2025, GSC- 7064-2025, GSC-7166-2025 |
| 52 | 19/09/2025 | VVG-CCS-ETB-776-25 | Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-776-25 Respuesta a comunicado GSC-7121—2025 Informe Mensual de abril 2025v.3 Contrato SCJ-1809- 2024 |
| 53 | 22/09/2025 | VVG-CCS-ETB-777-25 | Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-777-25 Respuesta a comunicado GSC-7199-2025 |
| 54 | 22/09/2025 | VVG-CCS-ETB-778-25 | Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-778-25 Respuesta a comunicado GSC-7181-2025 |
| 55 | 22/09/2025 | VVG-CCS-ETB-779-25 | Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-779-25 Respuesta a comunicado GSC-7188-2025 |

| 56 | 22/09/2025 | VVG-CCS-ETB-780-25 | Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-780-25 Respuesta a comunicados GSC-7152-2025, GSC-7172-2025 y GSC-7186-2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| 57 | 22/09/2025 | VVG-CCS-ETB-781-25 | Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-781-25 Respuesta a comunicados GSC-7159-2025 |
| 58 | 22/09/2025 | VVG-CCS-ETB-782-25 | Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-782-25 Respuesta a comunicados GSC-7132-2025 |
| 59 | 22/09/2025 | VVG-CCS-ETB-783-25 | Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-783-25 Respuesta a comunicados GSC-7089-2025 y GSC-7168-2025 |
| 60 | 22/09/2025 | VVG-CCS-ETB-784-25 | Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-784-25 Respuesta a comunicado GSC-7150-2025 y GSC-7167-2025 |
| 61 | 22/09/2025 | VVG-CCS-ETB-785-25 | Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-785-25 Respuesta a comunicados GSC-7072-2025 y GSC-7107-2025 |
| 62 | 22/09/2025 | VVG-CCS-ETB-786-25 | Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-786-25 Respuesta a comunicado GSC-7130-2025 |
| 63 | 22/09/2025 | VVG-CCS-ETB-787-25 | Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-787-25 Respuesta a comunicados GSC-7100-2025, GSC-7116-2025, GSC-7135-2025, GSC-7144-2025 y GSC- 7161-2025 |
| 64 | 22/09/2025 | VVG-CCS-ETB-788-25 | Remisión comunicado No. VVG-CCS-ETB-788-25 Respuesta a comunicado GSC-7128-2025 |
| 65 | 22/09/2025 | VVG-CCS-ETB-789-25 | Remisión comunicado No. VVG-CCS-ETB-789-25 Respuesta a comunicado GSC-6988-2025 |
| 66 | 22/09/2025 | VVG-CCS-ETB-790-25 | Remisión comunicado No. VVG-CCS-ETB-790-25 Respuesta a comunicado GSC-7037-2025 |
| 67 | 22/09/2025 | VVG-CCS-ETB-791-25 | Remisión comunicado No. VVG-CCS-ETB-791-25 Respuesta a comunicado GSC-7182—2025 Informe Mensual de mayo 2025v.2 Contrato SCJ-1809- 2024 |
| 68 | 23/09/2025 | VVG-CCS-ETB-792-25 | Remisión comunicado No. VVG-CCS-ETB-792-25 Respuesta a comunicado GSC-7030-2025 |
| 69 | 23/09/2025 | VVG-CCS-ETB-793-25 | Remisión comunicado No. VVG-CCS-ETB-793-25 Auditoría Ambiental. |
| 70 | 23/09/2025 | VVG-CCS-ETB-794-25 | Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-794-25 Respuesta a comunicado GSC-7105-2025 |
| 71 | 24/09/2025 | VVG-CCS-ETB-795-25 | Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-795-25 Respuesta a comunicado GSC-6914-2025, GSC-6997-2025, GSC-7040-2025, GSC-7041-2025, GSC- 7154-2025, GSC-7163-2025, GSC-7194-2025, GSC-7195-2025, GSC-7202- 2025, GSC-7211-2025 |
| 72 | 24/09/2025 | VVG-CCS-ETB-796-25 | Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-796-25 Respuesta a comunicado GSC-7214-2025, GSC-6997-2025, GSC-7040-2025, GSC-7041-2025, GSC- 7154-2025, GSC-7163-2025, GSC-7194-2025, GSC-7195-2025, GSC-7202- 2025, GSC-7211-2025 |
| 73 | 24/09/2025 | VVG-CCS-ETB-797-25 | Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-797-25 Respuesta a comunicado GSC-7213-2025, GSC-6997-2025, GSC-7040-2025, GSC-7041-2025, GSC- 7154-2025, GSC-7163-2025, GSC-7194-2025, GSC-7195-2025, GSC-7202- 2025, GSC-7211-2025 |
| 74 | 26/09/2025 | VVG-CCS-ETB-798-25 | Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-798-25 Respuesta a comunicados GSC-7191-2025, GSC-7196-2025 y GSC-7209-2025 |
| 75 | 26/09/2025 | VVG-CCS-ETB-799-25 | Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-799-25 Respuesta a comunicados GSC-7160-2025 y GSC-7205-2025 |
| 76 | 26/09/2025 | VVG-CCS-ETB-800-25 | Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-800-25 Respuesta a comunicados GSC-7197-2025 y GSC-7206-2025 |
| 77 | 26/09/2025 | VVG-CCS-ETB-801-25 | Remisión comunicado NoVVG-CCS-ETB-801-25 Respuesta a comunicados GSC-7212-2025 |
| 78 | 26/09/2025 | VVG-CCS-ETB-802-25 | Remisión comunicado No. VVG-CCS-ETB-802-25 Respuesta a comunicados GSC-7198-2025 y GSC-7208-2025 |
| 79 | 26/09/2025 | VVG-CCS-ETB-803-25 | Remisión comunicado No. VVG-CCS-ETB-803-25 Respuesta a comunicados GSC-7210-2025, GSC-7215-2025 y GSC-7224-2025 |
| 80 | 26/09/2025 | VVG-CCS-ETB-804-25 | Remisión comunicado No. VVG-CCS-ETB-804-25 Respuesta a comunicado GSC-7164-2025 |
| 81 | 26/09/2025 | VVG-CCS-ETB-805-25 | Remisión comunicado No. VVG-CCS-ETB-805-25 Respuesta a comunicado GSC-7216-2025 y GSC-7219-2025 |
| 82 | 26/09/2025 | VVG-CCS-ETB-806-25 | Remisión comunicado No. VVG-CCS-ETB-806-25 Respuesta a comunicados GSC-7217-2025 |
| 83 | 26/09/2025 | VVG-CCS-ETB-807-25 | Remisión comunicado No. VVG-CCS-ETB-807-25 Respuesta a comunicados GSC-7176-2025 |

| 84 | 26/09/2025 | VVG-CCS-ETB-808-25 | Remisión comunicado No. VVG-CCS-ETB-808-25 Respuesta a comunicados GSC-7226-2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| 85 | 26/09/2025 | VVG-CCS-ETB-809-25 | Remisión comunicado No. VVG-CCS-ETB-809-25 Respuesta a comunicados GSC-7223-2025 |
| 86 | 26/09/2025 | VVG-CCS-ETB-810-25 | Remisión comunicado No. VVG-CCS-ETB-810-25 Respuesta a comunicados GSC-7220-2025 |
| 87 | 26/09/2025 | VVG-CCS-ETB-811-25 | Remisión comunicado No. VVG-CCS-ETB-811-25 Respuesta a comunicados GSC-7170-2025 y GSC-7171-2025 |
| 88 | 26/09/2025 | VVG-CCS-ETB-812-25 | Remisión comunicado No. VVG-CCS-ETB-812-25 Visita de verificación de inventarios–Contrato SCJ-1809-2024 |
| 89 | 26/09/2025 | VVG-CCS-ETB-813-25 | Remisión comunicado No. VVG-CCS-ETB-813-25 Respuesta a comunicado GSC-7082-2025 |
| 90 | 26/09/2025 | VVG-CCS-ETB-814-25 | Remisión comunicado No. VVG-CCS-ETB-814-25 Respuesta a comunicado GSC-7083-2025 |
| 91 | 26/09/2025 | VVG-CCS-ETB-815-25 | Remisión comunicado No. VVG-CCS-ETB-815-25 Respuesta a comunicado GSC-6995-2025 |
| 92 | 26/09/2025 | VVG-CCS-ETB-816-25 | Remisión comunicado No. VVG-CCS-ETB-816-25 Respuesta a comunicado GSC-6994-2025. |
| 93 | 29/09/2025 | VVG-CCS-ETB-817-25 | Remisión comunicado No. VVG-CCS-ETB-817-25 Cronograma Visita de Diagnóstico Subsistemas octubre 2025. Comunicado GSC-7252-2025 |
| 94 | 29/09/2025 | VVG-CCS-ETB-818-25 | Remisión comunicado No. VVG-CCS-ETB-818-25 Respuesta a comunicado GSC-6878-2025 |
| 95 | 29/09/2025 | VVG-CCS-ETB-819-25 | Remisión comunicado No. VVG-CCS-ETB-819-25 Verificación Fichas técnica JOYSTICK SPC-7000– Comunicado GSC-6221-2025 |
| 96 | 29/09/2025 | VVG-CCS-ETB-820-25 | Remisión comunicado No. VVG-CCS-ETB-820-25 Respuesta a comunicados GSC-7229-2025, GSC-7232-2025, GSC-7236-2025 y GSC- 7240-2025 |
| 97 | 29/09/2025 | VVG-CCS-ETB-821-25 | Remisión comunicado No. VVG-CCS-ETB-821-25 Respuesta a comunicados GSC-7227-2025, GSC-7235-2025 y GSC-7245-2025 |
| 98 | 29/09/2025 | VVG-CCS-ETB-822-25 | Remisión comunicado No. VVG-CCS-ETB-822-25 Respuesta a comunicado GSC-7225-2025 |
| 99 | 29/09/2025 | VVG-CCS-ETB-823-25 | Remisión comunicado No. VVG-CCS-ETB-823-25 Respuesta a comunicado GSC-7241-2025 |
| 100 | 29/09/2025 | VVG-CCS-ETB-824-25 | Remisión comunicado No. VVG-CCS-ETB-824-25 Respuesta a comunicado GSC-7243-2025 |
| 101 | 29/09/2025 | VVG-CCS-ETB-825-25 | Remisión comunicado No. VVG-CCS-ETB-825-25 Respuesta a comunicado GSC-7242-2025 |
| 102 | 30/09/2025 | VVG-CCS-ETB-826-25 | Remisión comunicado No. VVG-CCS-ETB-826-25 Verificación Fichas técnica DISCO DURO 8TB– Comunicado GSC-7068-2025 |
| 103 | 30/09/2025 | VVG-CCS-ETB-827-25 | Remisión comunicado No. VVG-CCS-ETB-827-25 Respuesta a comunicado GSC-7258-2025 y GSC-7259-2025 |
| 104 | 30/09/2025 | VVG-CCS-ETB-828-25 | Remisión comunicado No. VVG-CCS-ETB-828-25 Respuesta a comunicado GSC-7251-2025. |
| 105 | 30/09/2025 | VVG-CCS-ETB-829-25 | Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-829-25 Respuesta a comunicados GSC-7004-2025 y GSC-7266-2025 |
| 106 | 30/09/2025 | VVG-CCS-ETB-830-25 | Remisión comunicado No.VVG-CCS-ETB-830-25 Aprobación Informe Mensual de abril 2025 v4 Contrato SCJ-1809-2024 |
| 107 | 30/09/2025 | VVG-CCS-ETB-831-25 | Remisión comunicado No. VVG-CCS-ETB-831-25 Aprobación Informe Mensual de mayo 2025 v3 Contrato SCJ-1809-2024 |
| 108 | 30/09/2025 | VVG-CCS-ETB-832-25 | Remisión comunicado No. VVG-CCS-ETB-832-25 Respuesta a comunicado GSC-6762-2025, GSC-7218-2025, GSC-7221-2025, GSC-7231-2025, GSC- 7234-2025, GSC-7239-2025, GSC-7247-2025, GSC-7248-2025 |

Tabla 9. COMUNICADOS EMITIDOS CONTRATO SCJ 1809 2024

Adjunto encontrará el detalle de cada detallando comunicados recibidos en la ruta de acceso: 01SEP

- 30SEP \01 OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACIÓN 7 y 10\ COMUNICADOS RECIBIDOS

# PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

Se mencionan a continuación el personal mínimo requerido que cumple con los requerimientos y obligaciones del CONTRATO SCJ-1809-2024.

- Coordinador contrato – Pablo Alejandro Bello.

- Profesional Seguridad y Salud - Ivonne Hernández

- Administrador Datacenter - William Fernando Olmos.

- Coordinador mesa de servicio - Sergio Rodríguez.

- Ingeniero Residente mesa de servicio.

  - Ariza Dennis

  - Leivin Carrillo

  - Diego Díaz

  - Raúl Ferro

  - Amílcar Mercado

  - Luis Muñoz

  - Hernando Oliveros

  - Luis Triana

- Técnico electricista - Daniel Domínguez

Durante el periodo del mes de septiembre de 2025 no se presentaron aprobaciones ni cambios en el personal mínimo requerido para la ejecución del contrato.

Adjunto encontrará el listado del personal empleado bajo el CONTRATO SCJ-1809-2024, detallando sus respectivas funciones, cargos, antecedentes y certificaciones. Ruta de acceso 01SEP - 30SEP / 02 OBLIGACIONES ESPECIFICAS/OBLIGACIÓN 2,24,35/PERSONAL.

# PERSONAL DE APOYO

Se cuenta con personal adicional de apoyo que permite cumplir con la ejecución contractual y dar cumplimientos a todos los lineamientos y requerimientos del contrato.

- Técnico Operaciones.

- Técnico Motorizados.

- Almacén

- Documentales.

Adjunto encontrará el listado del personal empleado bajo el CONTRATO SCJ-1809-2024, detallando sus respectivas funciones, cargos y evaluaciones de riesgos laborales. Ruta de acceso 01SEP - 30SEP

/ 01 OBLIGACIONES GENERALES/OBLIGACIÓN 2,5,6,9,13/ ANEXO OTROS / PERSONAL. Los cuales

cubren la totalidad de disponibilidad que requiere el proyecto.

Durante el mes de septiembre se presentaron ingresos los cuales fueron reportados y validados por la interventoria del contrato, se relacionan documentos de personal de apoyo en la ruta: 01SEP - 30SEP /01 OBLIGACIONES GENERALES\OBLIGACIÓN 3\04 DOCS INGRESOS.